广西壮族自治区工程建设全过程咨询服务导则

（试行）

广西壮族自治区住房和城乡建设厅  制定

目 录

第一章  总则	1

第二章  术语	2

2.1全过程工程咨询	2

2.2工程建设全过程咨询服务	2

2.3咨询人（工程咨询单位）	2

2.4全过程工程咨询服务机构	2

2.5发包人（业主）	2

2.6全过程工程咨询成果文件	2

2.7项目总负责人	2

2.8专业咨询负责人	3

2.9参建单位	3

第三章  概述	4

3.1.基本规定	4

3.2团队建设	6

3.3管理责任制度	8

3.4管理策划	9

第四章  项目管理	12

4.1总则	12

4.2团队建设	12

4.3工作内容	12

4.4项目管理策划	12

4.5项目报批管理	13

4.6项目招标采购管理	14

4.7项目合同管理	15

4.8项目勘察设计管理	17

4.9项目进度管理	19

4.10项目质量管理	22

4.11项目投资管理	24

4.12项目安全管理	25

4.13项目信息与档案管理	27

4.14项目沟通管理	29

4.15项目收尾管理	31

第五章  前期咨询	34

5.1总则	34

5.2团队建设	34

5.3工作内容	34

5.4工作流程	35

5.5实施要求	35

第六章  工程设计	38

6.1总则	38

6.2团队建设	38

6.3工作内容	38

6.4工作流程	39

6.5实施要求	40

第七章  招标采购	42

7.1总则	42

7.2团队建设	42

7.3工作内容	42

7.4工作流程	43

7.5实施要求	44

第八章  造价咨询	46

8.1总则	46

8.2团队建设	46

8.3工作内容	46

8.4工作流程	47

8.5实施要求	48

8.6造价咨询质量管理	49

第九章  工程监理	50

9.1总则	50

9.2团队建设	50

9.3工作内容	50

9.4工作流程	50

9.5实施要求	51

第十章  BIM咨询应用	55

10.1总则	55

10.2团队建设	55

10.3实施规则	55

10.4工作内容	55

10.5工作流程及要求	56

10.6成果提交	56

第十一章  报批报建	58

11.1总则	58

11.2团队建设	58

11.3工作内容	58

11.4工作流程	59

11.5实施要求	59

第十二章  运维管理	61

12.1总则	61

12.2团队建设	61

12.3服务策划	61

12.4工作内容	61

12.5实施要求	61

附件：全过程工程咨询服务菜单	63

# 第一章  总则

为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建设业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《住房和城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市〔2017〕101号）和《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）精神，进一步完善工程建设组织模式，推进我区全过程工程咨询服务发展，提高全过程工程咨询服务水平，在我区工程建设项目管理实践的基础上，根据现有的相关工程技术规范，借鉴和吸收国内外较为成熟的项目管理理论及经验，制定本服务导则。

全过程工程咨询服务应树立项目全生命周期的理念，通过实施建设项目各阶段咨询，实现建设项目全生命周期成本、进度、质量、安全等目标最优。

本服务导则以项目管理为核心，以工程建设阶段各专业咨询为重点，建立了全面、系统的全过程工程咨询服务体系。在建设项目全生命周期的各阶段，通过多种咨询服务的组合，为发包人提供管理咨询和技术咨询，提升发包人管理效率。

本服务导则为工程咨询单位开展全过程工程咨询业务提供基本指导，为其建立全过程工程咨询服务机构，策划管理流程，明确咨询服务标准和成果要求提供了指引。

# 第二章  术语

## 2.1全过程工程咨询

全过程工程咨询是工程咨询单位综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为发包人在项目投资决策、工程建设、项目运营阶段持续提供局部或整体解决方案的咨询服务活动。

## 2.2工程建设全过程咨询服务

工程建设全过程咨询服务是工程咨询单位在工程建设阶段为发包人提供的有关咨询服务，包含全过程工程项目管理服务（必选）和专业咨询服务（可选），由发包人授权一家工程咨询单位负责或牵头，为项目提供项目管理、招标代理、工程设计、工程监理、造价咨询、BIM咨询及其他咨询等全过程咨询服务，具体内容由委托合同约定。

## 2.3咨询人（工程咨询单位）

指与发包人（业主）签订合同协议书，承接工程项目全过程工程咨询服务，具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。工程建设全过程咨询服务应当由一家具有综合能力的咨询人（工程咨询单位）实施，也可由多家具有招标代理、工程设计、工程监理、造价咨询、项目管理等不同能力的咨询人（工程咨询单位）联合实施。由多家咨询人（工程咨询单位）联合实施的，应当明确牵头单位及各单位的权利、义务和责任。咨询人（工程咨询单位）应当自行完成自有资质证书许可范围内的业务，并在确保整个工程项目完整性的前提下，按照合同约定或经发包人（业主）同意，将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法择优分包给具有相应资质或能力的企业。

## 2.4全过程工程咨询服务机构

受咨询人（工程咨询单位）委派，负责履行全过程工程咨询服务合同的组织机构。

## 2.5发包人（业主）

指与咨询人（工程咨询单位）签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

## 2.6全过程工程咨询成果文件

按合同约定和技术要求，由咨询人（工程咨询单位）向发包人（业主）提供的阶段性成果、最终成果等。

## 2.7项目总负责人

指由咨询人（工程咨询单位）书面授权任命，负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人（工程咨询单位）授权范围内全面负责履行合同、主持全过程工程咨询服务机构工作的负责人。

## 2.8专业咨询负责人

指由咨询人（工程咨询单位）书面任命，在项目总负责人的管理协调下，主持相应专业咨询服务工作的负责人。

## 2.9参建单位

包括但不限于工程总承包单位（或施工单位）、勘察单位、设计单位、监理单位、造价咨询单位、招标采购单位、BIM咨询单位及其他咨询单位。

# 第三章  概述

## 3.1.基本规定

### 3.1.1一般规定

3.1.1.1全过程工程咨询分投资决策综合咨询和工程建设全过程咨询两个环节，鼓励工程咨询单位根据市场需求，从投资决策、工程建设、项目运营等项目全生命期角度，开展跨类型、跨阶段的咨询服务组合，提供多样化咨询服务。

3.1.1.2发包人应在委托工程咨询单位前，识别项目需求与范围，根据自身服务管理能力、相关方约定及项目目标之间的内在联系，确定全过程工程咨询服务范围及管理目标。

3.1.1.3应当依法招标的项目，可在计划实施投资时通过招标方式委托全过程工程咨询服务；委托内容不包括前期投资咨询的，也可在项目立项后，由项目法人通过招标方式委托全过程工程咨询服务。

3.1.1.4工程咨询单位承担项目全过程工程咨询业务应签订全过程工程咨询服务合同。合同中应明确约定委托双方的权利义务、咨询服务范围、内容、成果文件表现形式，成果质量与工期目标，全过程工程咨询服务费用、变更程序等内容。委托双方应当严格按照合同约定履行权利义务，全过程工程咨询单位不得将项目转包或违法分包。

3.1.1.5工程咨询单位应在服务合同中约定的服务范围和管理目标基础上，遵循策划、实施、检查、处置等动态管理原则，确定全过程工程项目管理服务流程和制度，各专业咨询服务流程和制度，系统实施全过程工程咨询服务，确保实现项目投资、质量、进度、安全、合同、信息等主要管理目标。

3.1.1.6工程咨询单位应按批准的建设规模、建设内容和建设标准组织实施管理，严格控制项目投资，确保工程质量与安全，按期交付项目成果。全过程工程咨询服务单位不得在实施管理过程中随意变更建设规模、建设标准、建设内容。如需超出范围变更，应遵循建设程序办理并报发包人决定。

3.1.1.7工程咨询单位应按全过程工程咨询合同要求出具相应的成果文件，并应在成果文件或需要其确认的相关文件上签章，承担合同主体责任。项目总负责人、专业咨询负责人应在其完成或需要其确认的相应成果文件上签章，承担相应责任。

3.1.1.8工程咨询服务机构应按照合同要求，对合同中涉及的咨询服务内容实施全过程和全方位的管理与控制。

3.1.1.9工程咨询服务机构以及承担全过程工程咨询业务的项目总负责人、专业咨询负责人，不得同时接受具有利害关系的双方或多方委托进行同一项目、同一阶段的全过程工程咨询业务。

### 3.1.2工程建设全过程咨询服务范围和内容

3.1.2.1工程建设全过程咨询服务包括全过程工程项目管理及各专业咨询服务，采用“1+X”的模式实施，其中1为全过程工程项目管理，为必选内容；X为各专业咨询服务，为可选内容，各专业咨询服务应选择两项及以上内容，且必须包含监理或造价中的一项。

3.1.2.2工程建设全过程咨询服务内容

（1）工程建设全过程咨询项目管理内容，是对工程建设项目投资、质量、进度、安全、合同等主要总控目标的管理，主要包括项目工程建设阶段的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。

（2）工程建设全过程各专业咨询服务内容，包括工程设计、工程监理、造价咨询、招标采购、BIM咨询及其他咨询，也可包括投资决策综合咨询的内容，根据发包人的需求进行菜单式选择（两项及以上且必须包含监理或造价中的一项）。

（3）工程建设全过程咨询项目管理涉及多参与方，项目在实施过程中各专业咨询服务工作的开展需要相互沟通协调，各专业咨询负责人在项目总负责人的带领下开展工作。

### 3.1.3工程咨询单位的选择

全过程工程咨询服务覆盖面广，覆盖项目决策、工程建设、项目运营三个阶段，工程咨询单位要运用工程技术、经济学、管理学、法学等多学科的知识和经验，为发包人提供智力服务，因此选择专业化、高水平、综合服务能力强的工程咨询单位来实施全过程工程咨询服务，能有效缩短工期、节省投资、提高效益等，最终实现项目的投资、质量、进度、安全、合同、信息等主要总控目标。

### 3.1.4工程建设全过程咨询服务组织模式

工程建设全过程咨询服务可由一家具有综合能力的工程咨询单位实施，或可由多家具有不同专业特长的工程咨询单位联合实施，也可以根据发包人的需求，依据工程咨询单位自身的条件和能力，为项目工程建设阶段提供不同层面的组织、管理、经济和技术服务。由多家工程咨询单位联合实施工程建设全过程咨询的，应明确牵头单位，并明确各单位的权利、义务和责任。

### 3.1.5工程建设全过程咨询服务酬金计取方式

工程建设全过程咨询服务酬金可在项目投资中列支，也可根据所包含的具体服务事项，通过项目投资中列支的招标采购、设计、监理、造价、项目管理等费用进行支付，如包括投资决策综合咨询服务内容，可增加相应专项费用。发包人应当根据工程项目的规模和复杂程度，咨询服务的范围、内容和期限等与咨询单位确定服务酬金。工程建设全过程咨询服务酬金可按各专项服务酬金叠加后再增加相应统筹管理费用计取。工程咨询单位应努力提升服务能力和水平，通过为所咨询的工程建设或运行增值来体现其自身市场价值，禁止恶意低价竞争行为。鼓励发包人根据咨询服务节约的投资额对咨询单位予以奖励。

工程建设全过程咨询服务酬金采取“1+X”叠加计费模式，具体方法如下：

“1”是指“全过程工程项目管理费”：全过程工程项目管理取费可参考相关收费依据，如财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）中的项目建设管理费标准计算。

“X”是指项目全过程各专业咨询（如前期咨询、工程设计、工程监理、造价咨询、招标采购、BIM咨询等）的服务费，各专业咨询服务费率可依据现有收费标准依据或市场收费惯例执行。

## 3.2团队建设

### 3.2.1组织机构组建

3.2.1.1咨询人实施工程建设全过程咨询时，应委派全过程工程咨询服务机构，服务机构的组织形式和规模，可根据合同约定的服务内容、服务期限、以及项目特点、规模、技术复杂程度、环境等因素确定。

3.2.1.2全过程工程咨询服务机构应承担工程建设全过程咨询服务的管理任务和实现目标的责任。

3.2.1.3全过程工程咨询服务机构人员应由项目总负责人、专业咨询负责人和其他专业技术人员组成，且专业配套、数量应满足项目需求。

3.2.1.4全过程工程咨询服务机构应由项目总负责人管理，项目总负责人应根据工程咨询单位的授权范围和内容，履行管理职责，对项目进行全面的管理和协调，并承担相应责任。

3.2.1.5咨询人（工程咨询单位）与发包人（业主）签订合同后，应及时将全过程工程咨询服务机构的组织形式、人员构成及对项目总负责人的任命书，书面通知发包人（业主）。项目总负责人应根据咨询人的授权范围和内容，履行管理职责，对项目进行全面的管理和协调，并承担相应责任。

3.2.1.6全过程工程咨询服务机构主要管理人员配置如下：

（1）任命项目总负责人，负责工程建设全过程咨询服务项目所有事务，各专业负责人在项目总负责人的带领下开展各项工作；

（2）任命前期咨询负责人，根据需要建立工作团队负责项目策划相关服务工作；

（3）任命工程设计咨询负责人，根据需要建立工作团队负责工程设计相关服务工作；

（4）任命工程总监理工程师，根据需要建立工作团队负责工程监理相关服务工作；

（5）任命造价咨询负责人，根据需要建立工作团队负责造价咨询相关服务工作；

（6）任命招标采购负责人，根据需要建立工作团队负责招标采购相关服务工作；

（7）任命BIM咨询负责人，根据需要建立工作团队负责BIM咨询相关服务工作。

项目管理部

项目总负责人

前期

咨询部

工程设计咨询部

招标

采购部

造价

咨询部

项目

监理部

BIM

咨询部

……

图3-1全过程工程咨询服务机构组织示意图

### 3.2.2工程建设全过程咨询人员职责、权限和管理

3.2.2.1项目总负责人应履行下列职责：

（1）投标文件及合同中规定的职责；

（2）对项目的总控目标（投资、质量、进度、安全、合同等）负责；

（3）组织编制工程建设全过程咨询服务规划，制定咨询目标，审批专业咨询服务实施细则；

（4）组织制订项目工程建设全过程咨询服务的组织架构、专业分工、决策机制、管理制度、工作流程以及相关表格和成果文件模板等，并组织实施；

（5）根据需求确定项目部人员及其岗位职责，明确各专业咨询服务的负责人及其职责；

（6）授权范围内的任务分解；

（7）根据工程进展及工作情况调配项目部人员；

（8）统筹、协调和管理项目各专业咨询服务工作，检查和监督工作计划执行情况；

（9）参与组织对项目全过程各阶段的重大决策，在授权范围内决定利益分配和资源使用；

（10）参与或配合全过程各专业咨询服务质量事故的调查和处理；

（11）根据合同约定，参与工程竣工验收，接受审计，处理项目合同履约后的善后工作；

（12）协助和配合发包人进行项目检查、鉴定和评奖申报工作；

（13）调解发包人与承包人的有关争议；

（14）工程咨询单位或发包人委托授予的其他权利。

3.2.2.2项目总负责人应具有下列权利：

（1）参与项目投标和合同签订；

（2）参与全过程工程咨询服务机构组建；

（3）参与项目各阶段重大决策；

（4）主持全过程工程咨询服务机构工作；

（5）决定授权范围内的项目资源使用；

（6）制定全过程工程咨询服务机构管理制度；

（7）参与选择并管理具有相应资质的专业咨询分包人；

（8）在授权范围内与项目相关方进行直接沟通；

（9）法定代表人授予的其他权利。

3.2.2.3专业咨询负责人应履行下列职责：

（1）投标文件及合同中约定的职责；

（2）参与编制工程建设全过程咨询服务规划，负责编制所负责专业咨询服务的实施细则；

（3）按工作计划、任务分配和现行法律法规、标准规范、质量要求等，完成所负责的专业咨询服务工作，对所承担的任务和出具的成果负责，并向项目总负责人报告；

（4）协助项目总负责人实施项目投资、质量、安全、进度、信息、合同等各项管理措施；

（5）协助和配合发包人进行专业咨询服务阶段的项目检查、鉴定和评奖申报工作；

（6）根据合同约定，参与工程竣工验收，接受审计，处理项目合同履约后的善后工作；

（7）完成项目总负责人下达的其他任务。

3.2.2.4专业咨询负责人应具有下列权利：

（1）参与项目投标、合同签署及专业咨询工作方案的制定；

（2）参与全过程工程咨询服务机构的组建；

（3）参与专业咨询服务阶段重大决策；

（4）参与制定全过程工程咨询服务机构管理制度；

（5）在项目总负责人授权范围内，参与选择并管理具有相应资质的分包人；

（6）在授权范围内与项目相关方进行直接沟通；

（7）组织机构授予的其他权利。

## 3.3管理责任制度

### 3.3.1一般规定

3.3.1.1应建立工程建设全过程咨询服务管理制度。

3.3.1.2应根据工程建设全过程咨询服务的流程特点，在满足合同履行和项目目标实现的条件下，对工程建设全过程咨询服务制度进行总体策划。

3.3.1.3应根据服务范围确定管理制度，规定相关要求并形成文件。

### 3.3.2工程建设全过程咨询服务管理制度

3.3.2.1应制定咨询服务管理制度，建立相应的改进。工程咨询单位应根据工程建设全过程咨询服务合同要求并结合建设项目特点，编制有针对性的管理制度，规范工程咨询单位内部以及工程咨询单位与参建各方的管理接口和工作流程。

3.3.2.2工程建设全过程咨询服务主要管理制度宜包括：

（1）安全管理制度；

（2）质量管理制度；

（3）投资管理制度；

（4）进度管理制度；

（5）合同管理制度；

（6）档案管理制度；

（7）信息管理制度；

（8）各专业咨询管理制度（包括但不限于：前期咨询、工程设计咨询、招标采购、造价咨询、工程监理、BIM咨询等）；

（9）其他管理制度（包括但不限于：报批报建、协调管理等）。

## 3.4管理策划

工程建设全过程咨询服务管理策划应包括工程建设全过程咨询服务规划、工程建设全过程咨询服务实施细则及其他管理策划，其他管理策划应包括工程建设全过程咨询服务规划及实施细则以外的所有工程建设全过程咨询服务管理策划内容。

工程建设全过程咨询服务规划应是工程建设全过程咨询服务工作中，具有战略性、全局性和宏观性的指导文件。工程建设全过程咨询服务规划应根据建设项目管理纲要和工程建设全过程咨询服务合同的要求，由项目总负责人组织编制，工程咨询单位技术负责人审批，并报送发包人。

专业咨询服务实施细则应在工程建设全过程咨询相关工作开始前，由专业咨询工程师负责编制，经项目总负责人批准实施。专业咨询服务实施细则应结合不同类型建设项目的特点，具有可操作性。专业咨询服务实施细则应对工程建设全过程咨询规划的内容进行全面深化和细化，且应满足工程建设全过程咨询目标的实际需要。

工程建设全过程咨询服务规划以及工程建设全过程咨询服务实施细则应在工程咨询单位内部进行交底并形成交底记录。

### 3.4.1工程建设全过程咨询服务规划

3.4.1.1工程建设全过程咨询服务规划编制依据可包括下列内容：

（1）适用的法律、法规及相关标准等；

（2）项目合同及其他合同文件；

（3）项目前期工作文件；

（4）项目情况与特点；

（5）项目资源和条件；

（6）有价值的历史数据；

（7）同类建设项目的相关资料等。

3.4.1.2编制工程建设全过程咨询服务规划应遵循下列步骤：

（1）明确项目需求和工程建设全过程咨询服务范围；

（2）确定工程项目管理目标；

（3）确定专业咨询服务目标；

（4）分析项目实施条件，进行项目工作结构分解；

（5）确定全过程工程咨询服务机构组织模式、组织结构；

（6）明确各专业、各阶段负责人；

（7）规定全过程工程项目管理措施和专业咨询服务措施；

（8）编制项目资源计划；

（9）报送审批。

3.4.1.3工程建设全过程咨询服务规划内容应视项目具体特点而定，一般宜包括下列内容：

（1）项目概况；

（2）工程建设全过程咨询服务业务范围和内容；

（3）工程建设全过程咨询项目组织策划与管理；

（4）项目报批报建管理；

（5）项目招标采购管理；

（6）项目合同管理；

（7）项目勘察设计管理；

（8）项目进度管理；

（9）项目质量管理；

（10）项目投资管理；

（11）项目安全管理；

（12）项目信息与档案管理；

（13）项目沟通管理；

（14）项目收尾管理；

（15）其他专业咨询管理。

### 3.4.2 工程建设全过程咨询服务实施细则

3.4.2.1工程建设全过程咨询服务实施细则应包括全过程工程项目管理实施细则和专业咨询服务实施细则。

3.4.2.2工程建设全过程咨询服务实施细则的主要编制依据：

（1）适用的法律、法规及相关标准等；

（2）工程建设全过程咨询大纲；

（3）已批准的工程建设全过程咨询服务规划；

（4）相关的设计文件和技术资料；

（5）工程建设全过程咨询服务合同及相关要求；

（6）已批准的建设项目相关策划文件。

3.4.2.3工程建设全过程咨询项目管理实施细则应包括下列主要内容：

（1）项目概况；

（2）项目总体工作安排；

（3）组织方案；

（4）报批报建管理计划；

（5）各项服务目标控制计划。

3.4.2.4工程建设全过程咨询专业咨询服务实施细则应包括下列主要内容：

（1）工作范围；

（2）工作内容；

（3）工作目标；

（4）编制依据；

（5）相关专业咨询工作流程；

（6）相关专业咨询特点；

（7）相关专业咨询组织方案；

（8）相关专业咨询的重点、难点及薄弱环节。

### 3.4.3 其它规定

3.4.3.1 专业咨询实施方案实施前，专业咨询负责人应对相关专业咨询工程师及技术人员进行交底，并形成交底记录。

3.4.3.2 在实施专业咨询服务过程中，实际情况或条件发生变化需要调整专业咨询实施细则时，应由专业咨询负责人组织专业咨询师修改，项目总负责人重新审批后报送发包人。

# 第四章  项目管理

## 4.1总则

全过程工程项目管理服务（简称“项目管理”），以解决发包人需求为核心，以项目的总控目标（投资、质量、进度、安全、合同等）为主线，致力于建设工程全生命周期内的项目报批报建、前期咨询、工程设计咨询、BIM咨询、招标采购、造价咨询、施工过程管理、竣工验收及运维保修等各个阶段和各项业务的管理服务。负责项目全部建设工程的投资、质量、进度、安全、合同、信息等总控管理；协助项目建设的组织与协调，确保项目的建设投资、质量、进度、安全、合同、信息等各项工作目标的实现。

## 4.2团队建设

工程咨询单位根据发包人委托的工程建设全过程咨询服务内容、服务期限，以及项目特点、规模、技术复杂程度、环境等因素，组建由项目总负责人、专业咨询负责人和其他管理人员组成的全过程工程项目管理服务团队（简称“项目管理团队”），项目管理团队相关工作人员的职业资格要求必须符合国家相关法律法规、规章和行政规范性文件。

## 4.3工作内容

项目管理团队主要负责开展及执行项目管理服务，并配合工程建设全过程咨询其他专业服务的工作团队开展工作，重点做好项目建设的统筹安排，为项目建设规划、施工组织与管理等工作提出工作建议和工作方案；从事日常管理和现场协调工作。项目管理的主要工作包括但不限于项目报批、招标采购管理、合同管理、勘察设计管理、进度管理、质量管理、投资管理、安全管理、信息与沟通管理、收尾管理等。

## 4.4项目管理策划

### 4.4.1一般规定

4.4.1.1项目管理策划应由项目管理规划策划和项目管理配套策划组成。项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划，项目管理配套策划应包括项目管理规划策划以外的所有项目管理策划内容。

4.4.1.2全过程工程咨询服务机构应建立项目管理策划的管理制度，确定项目管理策划的管理职责、实施程序和控制要求。

4.4.1.3项目管理策划应包括下列管理过程：

（1）分析、确定项目管理的内容与范围；

（2）协调、研究、形成项目管理策划结果；

（3）检查、监督、评价项目管理策划过程；

（4）履行其他确保项目管理策划的规定职责。

4.4.1.4项目管理策划应遵循下列程序：

（1）识别项目管理范围；

（2）进行项目工作分解；

（3）确定项目的实施方法；

（4）规定项目需要的各种资源；

（5）测算项目成本；

（6）对各个项目管理过程进行策划。

4.4.1.5项目管理策划过程应符合下列规定：

（1）项目管理范围应包括完成项目的全部内容，并与各参建单位的工作协调一致；

（2）项目工作分解结构应根据项目管理范围，以可交付成果为对象实施；应根据项目实际情况与管理需要确定详细程度，确定工作分解结构；

（3）项目进度安排应形成项目总进度计划，宜采用可视化图表表达；

（4）宜采用量价分离的方法，按照工程实体性消耗和非实体性消耗测算项目成本；

（5）应进行跟踪检查和必要的策划调整；项目结束后，应编写项目管理策划的总结文件。

### 4.4.2项目管理配套策划

4.4.2.1项目管理配套策划应是与项目管理规划相关联的项目管理策划过程。全过程工程咨询服务机构应将项目管理配套策划作为项目管理规划的支撑措施纳入项目管理策划过程。

4.4.2.2项目管理配套策划应包括下列内容：

（1）确定项目管理规划的编制人员、方法选择、时间安排；

（2）安排项目管理规划各项规定的具体落实途径；

（3）明确可能影响项目管理实施绩效的风险应对措施。

4.4.2.3项目管理机构应确保项目管理配套策划过程满足项目管理的需求，并应符合下列规定：

（1）界定项目管理配套策划的范围、内容、职责和权利；

（2）规定项目管理配套策划的授权、批准和监督范围；

（3）确定项目管理配套策划的风险应对措施；

（4）总结评价项目管理配套策划水平。

## 4.5项目报批管理

### 4.5.1一般规定

4.5.1.1全过程工程咨询服务机构应建立报批管理制度，把控项目开工前的报批报建工作，建立规范的流程、科学的方法和系统的资源。

4.5.1.2根据合同条款明确报批报建工作的职责范围，合同中还需注明其他参建单位需要配合报批报建管理的工作内容。若工程建设全过程咨询服务中未包括所有咨询业务，部分报批报建工作应由发包人自行办理。

### 4.5.2项目报批管理策划

4.5.2.1项目报批管理策划由全过程工程咨询服务机构统一安排，报批管理负责人及其工作团队协助项目总负责人进行具体的报批管理策划。

4.5.2.2策划内容包括但不限于以下：报批管理内容及流程、合同职责范围划分、报批报建进度计划、人员投入计划、绩效评价指标的确定及方式等。

### 4.5.3报批管理工作内容

4.5.3.1协助发包人收集报批报建相关材料，完成报批报建工作。

4.5.3.2从总体上把控第三方评估机构的实施进度，协调相关配合单位的工作。

4.5.3.3协助发包人与政府审批部门的联系，并积极跟进审批进度，遇到问题及时反馈和处理，确保报批工作顺利进行。

4.5.3.4根据报批工作实施进度，协助发包人安排相关的工作协调会，保证各环节报批工作有序进行，合理控制报批工作时间节点，有效推进项目进度。

4.5.3.5协助发包人对报批成果文件进行整理及归档。

## 4.6项目招标采购管理

### 4.6.1一般规定

4.6.1.1工程咨询单位应建立招标采购管理制度，确定招标采购管理流程和实施方式，规定管理与控制的程序和方法。

4.6.1.2招投标工作应符合有关合同、设计文件所规定的技术、质量和服务标准。符合进度、安全、环境和综合投资控制管理要求，工程咨询单位应确保实施过程符合法律、法规及地方管理规定等要求。

### 4.6.2 项目招标采购策划

招标采购负责人应当协助项目总负责人、项目管理负责人及其工作团队进行具体工程建设全过程咨询项目的策划：招标采购内容界面及合同划分、招标进度计划、招标采购控制目标、招标采购方式或发包方式、各个分项招标采购内容的合同条件、拟采用的合同范本的确定及方式。

### 4.6.3招标采购管理工作内容

4.6.3.1招标采购计划的制定与变更。咨询人应根据工程建设全过程咨询项目策划的工作要求制定招标采购工作计划。招标采购工作计划应包括下列内容：招标采购具体范围、招标采购方式及招标采购上限金额；投标人或供应商资格条件；招标采购需求；拟采用的评标标准或评审方法；基本合同条件及合同文本等。招标采购工作计划发生变更的，应当经过工程建设全过程咨询项目总体策划规定的变更工作程序。

4.6.3.2招标采购实施过程管控。项目管理负责人及其工作团队应当履行对招标采购工作的监管。包括但不限于：对招标采购总体进度的管控、对招标采购或发包上限金额的管控、对具体招标采购过程文件及归档文件的合规性的管控、对招标采购负责人、招标采购团队行为合规性的管控。

4.6.3.3招标采购内部管理制度。招标采购项目负责人应当按照项目特点制定行之有效的内部管理制度，包括但不限于：招标采购台账的建立与管理、内部及外部文件控制、公告发布、招标及非招标等各类采购方式下的工作程序、资料归档、沟通、招标采购工作绩效评价、廉洁自律。

4.6.3.4项目管理负责人及其工作团队应当督促并检查招标采购负责人及其工作团队建立有关招标采购工作的有效沟通机制。

4.6.3.5项目管理负责人及其工作团队应当对招标采购工作基础数据进行收集、分析，并发出适当管理指令。应当收集的基础数据包括：招标采购工作进度、招标采购内容累计签约合同数量及累计合同金额、累计资金节约、承包人或供应商基本资料及进场时间情况。

## 4.7项目合同管理

### 4.7.1一般规定

4.7.1.1咨询人应采取适当的管理方式，建立健全项目合同管理体系以实施全面合同管理。

4.7.1.2咨询人明确合同工期、投资、质量、安全、信息档案等事项的管理目标、流程与时限等。

### 4.7.2项目合同管理策划

4.7.2.1咨询人应编制合同管理的规划方案，建立合同管理制度。明确合同相关各方的工作职责、权限和工作流程，设立专门机构或人员负责合同管理工作。

4.7.2.2合同管理工作应遵循下列程序：合同评审、合同订立、合同实施计划、合同实施控制、合同管理总结。

### 4.7.3项目合同管理工作内容

4.7.3.1建设项目合同管理包括合同签订前的管理与合同签订后的管理。

4.7.3.2合同签订前的管理主要包括从投标人资格预审、编制投标文件、投标、评标、合同谈判到确定承包单位的整个过程中涉及合同条件和内容准备的相关管理活动。可能涉及投标人清单的编制和批准、合同条款、投标人须知的编制、开标、评标、合同授予、移交文件等内容和程序。合同签订前的合同管理工作内容包括：

（1）招标采购策划、招标文件审核；

（2）参与评标标准的制定、招标答疑、合同条款的拟定与审核；

（3）协助各类合同的谈判和签订；

（4）完善合同补充条款以及合同签订。

4.7.3.3合同签订后管理主要是对合同签订以后的执行情况进行管理，以确保合同当事人的工作是按合同约定的范围、计划、支付条款等程序完成的，同时也包括双方对合同交底、履行及合同跟踪与诊断、合同变更与索赔等的管理，直至合同终止。合同签订后的合同管理工作内容包括：

（1）合同交底、合同履约过程动态管理；

（2）控制和处理合同变更，尽量减少对工程项目质量、进度和投资的影响；

（3）分析和处理索赔，及时解决合同争议；

（4）跟踪和检查各类合同履行，发现问题及时解决，提高合同履约率，实现合同规定各项目标；

（5）建立合同档案，加强合同信息管理，做好各类合同信息的记录、收集、整理和分析工作；

（6）对合同重大问题应认真分析、研究，并根据需要开展法律和技术咨询；

（7）协助谈判和签署补充协议及合同终止管理。

### 4.7.4合同评审

合同订立前应进行合同评审，完成对合同条件的审查、认定和评估工作。以招标方式订立合同时，应对招标文件和投标文件进行审查、认定和评估。

### 4.7.5合同订立

咨询人应协助发包人依据合同评审和谈判结果，按程序和规定订立合同；项目所在地区有规定备案的，合同订立后应在规定期限内办理备案手续。

### 4.7.6合同实施计划

4.7.6.1合同实施计划应包括合同实施总体安排，分包策划以及合同实施保证体系的建立等内容。

4.7.6.2合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致，须建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统。

### 4.7.7合同实施控制

4.7.7.1咨询人对各级项目管理人员进行培训及合同交底,对合同的主要内容、工作程序、合同实施的主要风险、合同签订过程中的特殊问题做出解释和说明。将合同管理任务、目标和责任分解细化落实到有关部门和人员身上。

4.7.7.2咨询人及时跟踪和检查各类合同的履约情况，发现问题及时解决，提出意见和建议，并采取相应措施，最终实现合同规定的各项目标。

4.7.7.3控制和处理合同变更，尽量减少对工程项目质量、计划工期和投资的影响。

4.7.7.4分析和处理索赔，及时解决合同争议，减少对工程项目建设的影响。

4.7.7.5建立信息管理系统，加强合同信息管理，做好各类合同信息的记录、搜集、整理和分析工作。确保合同执行过程信息的完整和准确。

4.7.7.6建立合同各方的协调和沟通制度，保证项目信息的正常流通、处理和反馈。积极应对工程项目实施过程中所遇到的问题。

4.7.7.7对合同重大问题应认真分析、研究和解决，并根据需要开展法律及技术咨询。

### 4.7.8合同管理总结

4.7.8.1合同履行结束即合同终止，咨询人应在合同实施结束后，将合同签订和执行过程中的利弊得失、经验教训进行总结，提出分析报告，作为今后工程项目合同管理的借鉴。

4.7.8.2合同总结报告应包括下列内容：

（1）合同签订情况评价。对发包人和工程项目是否进行了调查分析；对合同条款是否与发包人进行逐条谈判；签约过程中的所有资料是否都经过严格的审阅、分类、归档；

（2）合同执行情况评价。评价合同实施过程中工期目标、质量目标、投资目标完成的情况和特点，分析有无重大安全事故发生，分析其原因和所带来的实际影响；

（3）合同管理工作评价。对合同管理本身如工作职能、程序、工作成果等的评价；

（4）对工程建设全过程咨询服务有重大影响的合同条款评价；

（5）其他经验和教训。

## 4.8项目勘察设计管理

项目勘察设计管理指通过科学的管理理论与技术，为建设项目提供准确可靠的勘察资料，对现有的勘察设计任务和资源进行合理计划、组织、指挥、协调、检查、控制和评价等主观提升价值要素的活动过程。项目勘察设计管理的核心在于工程建设项目的质量、工期、安全、经济等目标得以实现。

### 4.8.1一般规定

4.8.1.1勘察和设计的主要管理目标如下：

（1）勘察管理目标

①质量目标：管理各阶段的工程勘察，确保勘察成果准确可靠；

②工期目标：督促勘察单位按期完成工程勘察，提交勘察成果；

③安全目标：加强对勘察单位的管理，确保安全勘察，杜绝事故；

④经济目标：督促勘察单位在满足工程勘察质量、工期、安全的前提上，通过方案优化、材料比对、人机搭配等降低勘察成本，节约资金。

（2）设计管理目标

通过设计质量、进度、投资管理，确保项目投资可控、设计工作按时审批、进度有序可靠、质量系统完整、服务及时到位。

4.8.1.2勘察和设计的管理工作计划如下：

（1）勘察管理工作计划

①确定勘察管理人员，对勘察管理工作进行目标分解、部署；

②负责与项目实施方沟通，根据项目概况、合同约定等督促勘察单位完成勘察方案的编写和审查工作；

③督促勘察单位向设计人员提交勘察方案，经设计人员复核确定后方可实施；

④协调施工单位配合现场勘察工作，组织资深人员对勘察过程进行记录和监督；

⑤督促勘察单位提交勘察成果，并对提交过程中出现的技术问题及时反馈，遇涉及质量安全隐患的问题应及时备案，并有针对性的安排工作部署会议，邀请项目各参建单位参与论证研究讨论。

（2）设计管理工作计划

根据发包人委托的工程建设全过程咨询服务内容、服务期限，以及项目特点、规模、技术复杂程度、环境等因素，制定项目设计管理计划：

①确定设计管理人员，对设计管理工作进行目标分解、部署；

②负责与项目总负责人及各专业咨询负责人沟通，根据项目概况、合同约定等组织人员编写设计管理方案；

③协调设计单位和发包人的工作；

④督促设计单位提交设计文件，并对提交过程中出现的技术问题及时反馈，并有针对性的安排工作部署会议，邀请项目各参建单位参与论证研究讨论。

### 4.8.2工程勘察管理和设计管理的策划

4.8.2.1工程勘察管理的策划。工程咨询单位在工程勘察开展之前，应编写工程勘察管理的策划方案，策划内容包括：拟建工程环境调查和分析、需求分析、组织策划、技术策划、风险分析等。

4.8.2.2工程设计管理的策划。工程咨询单位在工程设计开展之前，应编写工程设计管理的策划方案，策划内容包括：拟建工程环境调查和分析、需求分析、项目功能定位、组织策划、技术策划、优化设计策划、风险分析等。

### 4.8.3工程勘察管理和设计管理内容

4.8.3.1工程勘察管理内容

（1）工作内容：协助确定勘察单位、审查勘察单位资质、协助编制勘察任务书、审查勘察方案、检查勘察工作质量、审查勘察报告；

（2）制定工程勘察各项管理规定，并编制工程勘察管理计划及作业指导书，全面指导和管理全过程工程勘察项目，督促勘察单位完成工程勘察合同内容；

（3）负责勘察任务初期、测绘工作、勘察成果的质量管理；

（4）协助发包人协调与参建单位之间的关系，及时处理并推进项目进度，保证勘察工作进度；

（5）审查和评估勘察资料，遇突发问题经各方讨论确认后及时得出处理意见，并督促勘察单位及时落实；

（6）协助发包人与报建项目所涉及的政府主管及行业职能部门的联系；

（7）协助发包人做好其他参建单位与勘察单位的协调联系工作；

（8）根据勘察实施情况，协助发包人安排相关的工作协调会，保证工程勘察的质量、进度、成本，并要求勘察单位按合同的约定及时提交成果；

（9）组织协调有关部门审查勘察成果。不完善或有错误之处，组织勘察单位完善；

（10）对特殊重要、地质条件特别复杂的工程等，必要时应组织专家进行评审。

4.8.3.2工程设计管理内容

（1）工作内容

设计管理贯穿于项目全生命周期的各阶段：前期阶段、准备阶段、实施阶段、运营阶段。各阶段的工作内容有：

①前期阶段：协助项目策划、概念设计、编制可行性研究报告、项目立项等。

②准备阶段：协助发包人审查及确定设计单位；审查设计单位资质；协助完成方案设计、初步设计、施工图设计及审查工作；协助完成施工图招标及谈判；设备采购及招标。

③实施阶段：督促专业单位提供现场技术服务，组织设计交底和图纸会审，要求设计单位对设计文件进行整理和归档。

④运营阶段：组织实施工作总结评估。

（2）过程控制要求

①设计实施计划的审定：设计管理负责人应对设计单位提交的“设计实施计划”予以审定，对设计输入、设计实施、设计输出、设计评审、设计验证、设计变更等重要过程的要求及流程予以明确。

②设计质量控制：主要是对设计方的设计服务活动及提交的设计文件的控制，审查设计单位各阶段各专业提交的成果文件。

③设计进度控制：审查设计进度计划，保证各设计专项与总设计进度计划的协调；建立设计管理及专题协调会议制度等。

④设计投资控制：宜应用价值工程和限额设计等多种管理技术方法，对项目的投资进行控制。

（3）沟通要求

应建立与项目相关方沟通管理机制、项目整体的外部沟通协调机制，健全项目协调制度。确保建设过程中的各种沟通问题得到快速解决。

（4）文件管理

要遵循国家有关规定，建立规范的档案管理制度。设计文件应保证双方收发确认并签字认可。

## 4.9项目进度管理

### 4.9.1一般规定

4.9.1.1工程咨询单位应健全工程建设全过程咨询服务进度管理制度，明确进度管理程序，规定进度管理职责及工作要求。

4.9.1.2全过程工程咨询服务机构应建立工作分解结构，形成项目的WBS编码系统，作为进度分解结构和进度控制的基础，并制定保证措施。

### 4.9.2项目进度管理策划

工程建设全过程咨询服务进度控制应遵循下列步骤：熟悉进度计划的目标、顺序、步骤、数量、时间和技术要求；实施跟踪检查，进行数据记录与统计；将实际数据与计划目标对照，分析计划执行情况；采取纠偏措施，确保各项计划目标实现。

### 4.9.3各阶段项目进度管理工作内容

4.9.3.1项目前期决策阶段，项目管理团队的进度管理工作内容有：

（1）编制《工程建设全过程咨询服务规划》，在规划中构建项目进度管理体系；

（2）确定项目进度管理目标，编制项目实施总进度计划；

（3）协调并督促决策阶段各专业咨询合同的执行，做好成果提交计划；

（4）协助立项审批和可研批复，及时了解进展情况并提出咨询意见与建议。

4.9.3.2勘察设计阶段，项目管理团队的进度管理工作内容有：

（1）编制设计阶段项目实施进度计划并控制其执行；

（2）督促勘察设计单位履行合同，并按照约定进度提交勘察设计管理成果；

（3）协助组织初步设计、施工图审查会议，督促审查意见及时进行修改，了解进展情况，并提出咨询意见与建议。

4.9.3.3招标采购阶段，项目管理团队的进度管理工作内容有：

（1）协助招标采购方式选择及招标时间进度计划；

（2）督促招标采购合同的执行；

（3）协助招标阶段各项流程办理，及时了解进展情况并提出咨询意见与建议。

4.9.3.4工程施工阶段，项目管理团队的进度管理工作内容有：

（1）审核工程项目综合阶段性施工进度控制计划，提出优化建议；

（2）协助落实施工条件，包括施工场地“三通一平”等条件，了解进展情况，并提出咨询意见与建议；

（3）督促各参建单位提供报建相关资料，协助发包人办理施工许可证；

（4）督促监理机构审查施工承包单位报送的施工组织设计、专项施工方案，督促监理单位核查施工开工条件；

（5）编制施工阶段进度控制报表和报告；

（6）督促参建各方合同职责履行，了解进展情况，并提出咨询意见与建议；

（7）参加工程监理例会、专题会议，分析施工进度情况，对需要处理的施工进度问题提出意见和建议；

（8）跟踪审查各阶段施工进度执行情况，对实际进度与计划进度出现偏差及时提出处置意见；

（9）协调施工过程参建各方关系，协助参建单位协调与政府各有关部门、社会方的关系。

4.9.3.5竣工验收阶段，项目管理团队的进度管理工作内容有：

（1）协助组织竣工验收；

（2）协助办理工程移交、竣工结算、竣工备案、档案移交等工作。

4.9.3.6运营维护阶段，项目管理团队的进度管理工作内容有：

（1）协助制定运营维护进度计划；

（2）督促各运营参与方的合同履行，了解各项工作进度，提出改进意见和建议。

### 4.9.4项目进度计划

4.9.4.1工程咨询单位应按照合同要求编制工作进度计划。其中咨询成果文件提交时间应参照行业相关标准、满足建设项目总体进度要求，并与项目总体进度相协调。

4.9.4.2工程咨询单位的进度管理，应以总进度计划为目标，全面控制各阶段进度。

4.9.4.3项目管理团队应根据发包人确认的总体进度计划，编制项目管理的各项进度计划。

### 4.9.5项目进度实施

在经济、技术、合同、管理信息等方面进度保证措施落实的前提下,使项目按照进度计划实施。项目进度实施预测各种干扰因素，对其风险程度进行分析,并采取预控措施,以保证实际进度与计划进度的吻合。

### 4.9.6项目进度监测

4.9.6.1跟踪检查。检查工程量的完成情况，工作时间的执行情况，工作顺序执行情况，资源使用及进度的匹配情况，上次检查提出问题的整改情况等。

4.9.6.2数据采集。建立进度数据的采集系统，收集实际进度数据，进行数据处理(整理、统计和分析)，将实际进度与计划进度进行比较。

4.9.6.3偏差分析。分析计划执行情况，对产生偏差的各种因素和原因进行分析。

### 4.9.7项目进度调整

4.9.7.1偏差程度分析。分析判断进度偏差对后续工作和总工期的影响程度，决定是否采取措施对原计划进行调整。

4.9.7.2动态调整。寻求进度调整的约束条件和可行方案。

4.9.7.3优化控制。通过调整关键线路、非关键工作时差、增、减工作量、调整逻辑关系、调整工作的持续时间、调整资源的投入等方法，最终调整的目标是使进度、费用变化最小，能达到或接近进度计划的优化控制目标。

4.9.7.4全过程工程咨询服务机构应根据进度管理报告提供的信息，纠正进度计划执行中的偏差，对进度计划进行调整。当采取措施后仍不能实现原目标时，项目管理团队应变更进度计划，并报项目总负责人审批，并配合项目总负责人与发包人进行汇报讨论，以便获得最终的批准。

4.9.7.5当采取措施后仍不能实现原目标时，全过程工程咨询服务机构应变更进度计划。变更计划的实施应与工程建设全过程咨询服务管理规定及相关合同要求一致。

### 4.9.8编制进度管理报告

进度管理报告的内容包括：

（1）进度执行情况的综合描述；

（2）实际进度与计划进度的对比资料；

（3）进度计划的实施问题及原因分析；

（4）进度执行情况对质量、投资和安全等的影响；

（5）采取的措施和对未来计划进度的预测。

## 4.10项目质量管理

### 4.10.1一般规定

4.10.1.1咨询人应针对整个项目、单位工程、分部工程、分项工程制定出明确的质量目标。

4.10.1.2咨询人应针对工程建设全过程咨询业务特点，建立完善的内部质量管理体系和质量保证体系。明确质量管理部门及人员岗位职责、权限，建立包括各参建单位责任在内的项目质量管理制度。

4.10.1.3项目质量控制应依据建设工程相关的法律、法规、施工质量验收标准和验收规范进行。

4.10.1.4咨询人应根据实施规划，对各阶段影响质量的因素进行有效控制，定期或不定期对其咨询工作进行回访，听取发包人的评价意见，并结合质量保证体系进行总结完善。

### 4.10.2项目质量管理策划

4.10.2.1项目质量管理应坚持预防为主的原则，按照策划、实施、检查、处置的循环方式进行系统运作。

4.10.2.2全过程工程咨询服务机构应通过对人员、机具、材料、方法、环境要素的全过程管理，确保工程质量满足质量标准和相关方要求；合同明确有创优目标的，应编制创优计划，跟踪监督参建各方特别是发包人、工程总承包单位（或施工单位）在各阶段创优目标的完成情况。

4.10.2.3施工过程的质量控制贯穿于施工的全过程，从工程开工到竣工验收，均应做好事前控制、事中控制和事后控制。

（1）事前质量控制：在正式施工前的质量控制，其控制重点是做好施工准备工作。应编制施工质量计划，明确质量目标，编制施工方案，制定质量管理制度，落实质量责任，分析可能影响质量的各种因素，针对这些因素制定有效的预防控制措施。

（2）事中质量控制：在施工过程中，对质量活动过程和结果进行监督检查，全面掌握影响施工质量的各种因素，并进行有效地动态控制，控制的重点是对工序质量和质量控制点的控制。

（3）事后质量控制：完成施工过程形成产品的质量控制。保证不合格的工序成果不流入下一道工序，或最终产品(包括单位工程或整个工程项目)不进入市场。事后控制是对质量活动结果的评价、认定和对质量偏差的纠正。控制的重点是发现质量方面的缺陷，并通过分析提出施工质量改进措施。

### 4.10.3项目各阶段质量管理工作内容

4.10.3.1项目前期决策阶段，项目管理团队的质量管理工作内容有：

（1）编制《工程建设全过程咨询服务规划》，规划中应构建全过程项目质量管理体系，明确质量管理目标；

（2）审核项目建议书、项目可行性研究报告、环境影响评价报告、节能评估报告等专业咨询服务成果，协助完成审批工作；

（3）审核涉及立项、审批、备案等要求的所有文件，确保文件质量通过有关部门审查。

4.10.3.2勘察设计阶段，项目管理团队的质量管理工作内容有：

（1）督促勘察设计单位履行合同，按合同约定要求提交成果报告；

（2）督促设计单位根据评审意见优化设计方案；

（3）进行设计跟踪检查，控制各阶段设计图纸质量；

（4）协助组织方案设计、初步设计审查会，确保初步设计满足规划、环保、交通、人防、地灾、抗震等规定要求；

（5）协助施工图审查，督促设计单位根据审查意见及时修改，确保施工图设计符合功能和强制性标准条款要求，满足施工可行性和设计强制性标准适宜性等。

4.10.3.3招标采购阶段，项目管理团队的质量管理工作内容有：

（1）审核招标采购文件及合同文本质量，提出优化修改意见和建议；

（2）审查招标采购流程合规性，符合相关法律法规规定。

4.10.3.4 项目实施阶段，项目管理团队的质量管理工作内容有：

（1）协助施工图纸会审和设计交底，参加第一次工地会议；

（2）明确项目创优目标，要求参建各方特别是工程总承包单位（或施工单位）提出实施性创优计划；

（3）检查项目监理机构和人员组织情况，审批项目监理机构报送的监理规划；

（4）督促监理机构履行监理合同约定职责；

（5）参加工程监理例会、专题会议，对需要发包人处理的工程质量问题提出意见和建议；

（6）督促监理机构严格控制进场原材料、构配件和设备等质量，检查施工质量，参加阶段性成果（分部工程、隐蔽工程）的检查验收；

（7）协助参与工程质量事故的调查和处理。

4.10.3.5竣工验收阶段，项目管理团队的质量管理工作内容有：

（1）参加工程竣工预验收；

（2）协助组织工程竣工验收；

（3）协助办理工程移交；

（4）协助处理保修事宜。

4.10.3.6运营维护阶段，项目管理团队的质量管理工作内容有：

（1）参与运营期质量后评价；

（2）协助处理运营期质量及保修事宜。

### 4.10.4质量计划

全过程工程咨询服务机构组织编制项目质量管理计划，项目质量管理计划包括的内容：

（1）编制依据；

（2）项目概述；

（3）质量目标；

（4）组织机构；

（5）质量控制及管理组织协调的系统描述；

（6）必要的质量控制手段，施工过程、服务、检验和试验程序及与其相关的支持性文件；

（7）确定关键过程和特殊过程及作业指导书；

（8）与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求；

（9）更改和完善质量计划的程序。

### 4.10.5质量控制

4.10.5.1设置质量控制点，按质量控制点实施质量控制。

4.10.5.2在质量控制过程中，跟踪、收集、整理实际数据，与质量要求进行比较，分析偏差，采取措施予以纠正和处置，并对处置效果进行复查。

### 4.10.6质量检查与处置

4.10.6.1全过程工程咨询服务机构应根据质量管理策划要求实施检验和监测，并按照规定配备检验和监测设备。

4.10.6.2全过程工程咨询服务机构应建立有关纠正和预防措施管理制度，控制不合格品的情况。

### 4.10.7质量改进

全过程工程咨询服务机构应对发现的质量问题缺陷，通过分析产生的原因提出质量改进措施，保证质量处于受控状态。

## 4.11项目投资管理

### 4.11.1项目投资策划

4.11.1.1项目投资策划工作内容

（1）前期决策阶段：协助进行投资策划、机会成本分析，组织审查项目投资估算，开展建设项目经济评价。

（2）勘察设计阶段：组织审查方案设计估算、组织审查设计概算、组织审查施工图预算、参与限额设计。

（3）在审查初步设计概算/施工图预算时，若发现原已批准的估算/概算有部分子目不能满足项目需求，则应协助进行投资优化调整，力求达到既满足项目需求，同时概算不突破估算，预算不突破概算这一目标。

4.11.1.2项目投资策划程序

收集及熟悉项目相关资料；协助进行项目所在行业及市场分析；协助制定项目建设及运营管理计划；组织审查项目投资估算/初步设计概算/施工图预算；制定项目资金使用计划；制定项目投资控制策略；评判项目财务的可行性。

### 4.11.2项目投资管理

4.11.2.1一般规定

（1）项目管理团队应建立项目全面投资管理制度，明确职责分工和业务关系，把管理目标分解到各项技术和管理过程。

（2）项目管理团队应参与项目各个阶段，对项目投资估算、概算、预算及控制价、结算等各阶段价格进行审核、控制与评价，提出投资控制建议与优化方案。

（3）全过程工程咨询服务机构应编制项目总投资规划和项目资金使用计划，确定项目投资管理目标。

4.11.2.2项目投资管理工作内容

（1）项目准备阶段：组织审核工程量清单、组织审核最高投标限价、协助开展清标工作。

（2）项目实施阶段：编制项目资金使用计划并动态调整、审核工程计量与合同价款、协助进行甲供材料和设备的询价与核价工作、管理及控制工程变更、工程索赔和工程签证，动态管理项目投资工作，提供分析报告。

（3）竣工验收阶段：组织审核竣工结算、开展工程技术经济指标分析、组织审核竣工决算报告、配合竣工结算审计工作。

（4）运维评价阶段：分析项目建设投资，提供项目投资评估报告。

4.11.2.3项目投资管理程序

（1）比较：项目实施过程中，全过程工程咨询服务机构定期收集整理数据，按照确定的方式将投资计划值与实际值逐项进行比较，确定投资是否超支。

（2）分析：在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏差的严重性及偏差产生的原因。

（3）预测：根据工程项目实施情况估算整个项目完成时的投资。

（4）纠偏：当项目实际投资出现偏差时，应根据项目具体情况、偏差分析和预测结果，采取针对性的措施，以达到使投资偏差尽可能小的目的。

（5）检查：对项目实施过程进行跟踪和检查，及时了解项目进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果。

## 4.12项目安全管理

### 4.12.1一般规定

4.12.1.1全过程工程咨询服务机构应明确各方主体对项目的质量安全责任，项目管理团队应督促及管理各施工单位建立安全生产管理制度，坚持以人为本、预防为主，确保项目处于本质安全状态。

4.12.1.2项目管理团队应督促各施工单位根据有关要求确定安全生产管理方针和目标，建立工程建设全过程咨询服务安全生产责任制度，健全职业健康安全管理体系，改善安全生产条件，实施安全生产标准化建设。

4.12.1.3项目管理团队建立专门的安全生产管理机构，配备合格的项目安全管理负责人和管理人员，进行教育培训并持安全员证上岗。

### 4.12.2项目安全管理策划

项目安全管理应按照确定项目职业健康与安全目标、计划过程（目标责任分解/危险源辨识/风险预测）、实施过程、控制过程（检查、监督、纠正、预防）及总结管理流程开展工作。

### 4.12.3项目安全管理计划

4.12.3.1项目管理团队编制项目安全管理计划，在实施过程中，根据实际情况进行补充和调整。

4.12.3.2安全管理计划包含的内容：

（1）制定项目职业健康安全管理目标；

（2）合同明确有安全创优目标的，应编制各阶段创优计划，要求参建各方特别是工程总承包单位（或施工单位）、监理单位提交创优计划，并跟踪监督他们在各阶段创优完成情况；

（3）明确参建各方安全管理职责；

（4）根据项目特点进行职业健康安全方面的资源配置；

（5）制定安全生产管理制度和职工安全教育培训制度；

（6）建立现场安全检查制度，对安全事故的处理做出规定。

### 4.12.4项目安全管理工作内容

4.12.4.1项目前期决策阶段，项目管理团队的安全管理工作内容有：

（1）对项目进行安全预评价，评价内容包括危险、有害因素识别，危险度评价和安全对策措施及建议等；

（2）审核可行性研究及安全预测评价等报告中的安全措施及建议。

4.12.4.2勘察设计阶段，项目管理团队的安全管理工作内容有：

（1）督促设计单位将可行性研究报告及安全预测评价等报告中提出的安全措施、安全设施及建议，在初步设计中加以体现；

（2）督促设计单位对施工图设计中建筑、结构、设备等专业设计进行安全评价及建议，核查设计图纸是否符合国家有关安全标准、规范的规定，确保工程项目设计安全；

（3）督促勘察单位合同履行，严格按照相关标准及规定开展勘察工作，满足勘察深度要求，避免勘察深度不足导致出现安全隐患。

4.12.4.3招标采购阶段，项目管理团队的安全管理工作内容有：

（1）审查招标采购文件及合同安全相关规定；

（2）明确安全责任和相关违约条款。

4.12.4.4工程施工阶段，项目管理团队的安全管理工作内容有：

（1）督促项目监理机构审查施工承包单位制定的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等专项保护措施；

（2）督促项目监理机构检查施工承包单位建立健全施工安全生产管理体系和安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度；

（3）督促项目监理机构审查和跟踪施工承包单位编制的安全专项施工方案、安全技术措施和安全事故应急预案等实施情况；

（4）督促项目监理机构核查施工承包单位安全生产许可证、关键岗位人员及特殊工种人员持证上岗情况；

（5）参加施工现场安全检查及安全专题会议，并提出合理化建议；

（6）协助参与安全事故的调查与处理；发生安全事故时，在事故应急响应的同时，应按规定逐级上报，及时成立事故调查组对事故进行分析，查清事故发生原因和责任，进行全员安全教育，采取必要措施防止事故再次发生；

（7）做好安全管理工作日志，注意安全资料收集和保存。

4.12.4.5竣工验收阶段，项目管理团队的安全管理工作内容有：

（1）对安全生产状况进行评价；

（2）协助有关考核和奖惩实施。

4.12.4.6运营维护阶段，项目管理团队的安全管理工作内容有：

（1）协助制定运营维护期安全管理措施；

（2）对运营维护过程中危险、危害因素识别，提出安全对策措施和建议；

（3）协助处理运营维护安全事故。

## 4.13项目信息与档案管理

### 4.13.1一般规定

4.13.1.1制定项目信息管理的工作目标：保证项目档案便于且有效的获取、处理、存储、存档。

4.13.1.2运用先进的信息化系统提升项目的管理能力，使用信息化管理系统，利用先进的管理手段整合项目关键信息和企业知识，为项目提供优质高效的服务。

4.13.1.3综合考虑信息成本及信息收益，应实现信息效益最大化。

4.13.1.4项目管理团队应配备专职或兼职的文件与档案管理人员。

4.13.1.5工程建设全过程咨询服务单位应按照国家现行有关档案管理及标准的规定，建立档案收集制度、统计制度、保密制度、借阅制度、库房管理制度及档案管理人员守则。

4.13.1.6工程建设全过程咨询服务管理过程中产生的文件与档案均应及时收集、整理，项目文件应格式规范、内容准确、清晰整洁、编号和签字盖章手续完备，并按项目的统一规定标识，完整存档。

4.13.1.7项目文件应符合国家或行业有关项目管理、勘察、设计、施工、监理、检验、检测、鉴定等方面的技术规范、标准和规程要求。

4.13.1.8工程建设全过程咨询服务文件与档案管理宜应用信息系统，重要项目文件和档案应有纸质备份。

4.13.1.9工程建设全过程咨询档案的保存期应符合国家、地方相关文件和合同等规定。

### 4.13.2项目信息管理策划

4.13.2.1组建专业的信息管理团队。

4.13.2.2结合信息专项管理方案，编制项目日常信息管理制度、文档编码制度以及文档储存制度等专项文档管理制度。

4.13.2.3根据项目策划方案，制定相关流程及表格。

4.13.2.4配合各专业咨询负责人做好信息支撑工作。

4.13.2.5建立实施阶段信息策划，包含过程跟踪提醒制度等。

4.13.2.6通过对项目信息的梳理，形成一套系统的项目管理文件，为发包人今后类似工作提供指导作用。

### 4.13.3项目信息管理主要工作内容

4.13.3.1编制项目信息管理制度，建立项目管理会议制度、各种报表和报告制度；

4.13.3.2随时提供有关项目管理的各类信息、各种报表和文件，确保信息流通畅 、及时和准确；

4.13.3.3安排专人负责收集、整理、分类、归档各种项目信息；

4.13.3.4建立相应的数据库，对信息进行存储，采用先进的安全技术，确保信息安全状态。

4.13.3.5在工程建设全过程咨询服务结束后，将所有项目信息分类装订成册，移交发包人。

### 4.13.4信息管理计划

4.13.4.1确定工程项目信息管理目标。信息管理计划应纳入项目管理策划过程。

4.13.4.2工程建设全过程咨询服务信息管理制度应确保信息管理人员以有效的方式进行信息管理，信息变更控制措施应确保信息在变更时进行有效控制。

### 4.13.5信息过程管理

信息过程管理应包括：信息的收集、加工、整理、检索、传递和存储。建立一套完善的信息采集制度，收集初始信息，并对初始信息加以筛选、整理、分类、编辑和计算等，将其变换为可利用的信息。

### 4.13.6信息安全管理

4.13.6.1工程建设全过程咨询服务信息安全应分类、分级管理，设立信息安全岗位，明确职责分工；实施信息安全教育，规范信息安全行为；采用先进的安全技术，确保信息安全状态。

4.13.6.2应实施全过程信息安全管理，建立完善的信息安全责任制度，实施信息安全控制程序，并确保信息安全管理的持续改进。

### 4.13.7信息技术应用管理

4.13.7.1借助先进的信息管理软件及信息技术平台，根据时间、内容、类型进行分类、编码、归集，高效检索、分享、传递、审批工程项目信息，保存能清楚证明与项目有关的电子、文档资料。

4.13.7.2基于项目BIM应用管理平台，策划、组织并确保主要参建方与其他参建方的在内外同级、跨级层次的信息传递线路的通畅；基于项目的特征编码预设，督导建立快速跳转及精确检索的信息交互功能以便调阅背景信息。BIM辅助管理针对本项目精细化管理要求高且建设要素穿插等特点，通过开展针对性项目级BIM实施管理，保证参建各方有计划地按照统一标准实现信息共享和工作协同、协助设计管理实现高质量、控投资的管理目标；辅助施工管理对安全、质量的管控，并通过数字化移交，为运营维护提供整合的建筑信息，实现BIM价值链的延伸。

### 4.13.8档案管理工作内容

4.13.8.1工程建设全过程咨询档案可分为成果文件和过程文件两类。成果文件应包括：工程咨询单位出具的相关专业咨询成果文件。过程文件应包括：编制、审核、审定人员的工作底稿、相关电子文件等。归档工程建设全过程咨询成果文件、过程文件和其他文件。

4.13.8.2组织并指导工程建设全过程咨询业务过程中所借阅和使用的各类设计文件、施工合同文件、竣工资料等可追溯性资料的文件目录。文件目录应由项目总负责人审定后归档。

4.13.8.3记录工程建设全过程咨询档案的接收、借阅和送还。

4.13.8.4项目管理团队负责收集整理合格的档案资料向相关单位办理移交。

## 4.14项目沟通管理

### 4.14.1一般规定

4.14.1.1确定项目沟通管理的工作目标：保证项目信息及时、正确的提取、收集、传播、存储以及最终进行处置，保证项目信息畅通。项目涉及的各参建单位，形成项目组织系统，为了实现项目投资、质量、进度等目标，工程管理人员所进行的管理组织内部，参与单位之间以及管理组织与外部组织之间系统全面的沟通、协调和合作工作，实现工程项目有效管理。

4.14.1.2咨询人应将沟通管理纳入日常管理计划，沟通信息、协调工作，避免和消除在项目运行过程中的障碍、冲突和不一致。

4.14.1.3咨询人应针对项目具体特点，建立合理的管理组织，优化人员配置，确保规范、精简、高效。

4.14.1.4项目管理团队应识别和发现问题，采取有效措施避免冲突升级和扩大。

4.14.1.5项目管理团队应实施沟通管理和组织协调教育，树立和谐、共赢、承担和奉献的管理思想，提升项目沟通管理绩效。

### 4.14.2参建各单位需求识别与评估

4.14.2.1发包人应分析和评估其他各参建单位对项目质量、安全、进度、造价、环保方面的理解和认识，同时分析各方对资金投入、计划管理、现场条件以及其他方面的需求。

4.14.2.2勘察、设计单位应分析和评估建设单位、施工单位、监理单位以及其他相关单位对勘察设计文件和资料的理解和认识，分析对文件质量、过程跟踪服务、技术指导和辅助管理工作的需求。

4.14.2.3施工单位应分析和评估建设单位以及其他参建单位对技术方案、工艺流程、资源条件、生产组织、工期、质量和安全保障以及环境和现场文明的需求；分析和评估供应、分包和技术咨询单位对现场条件提供、资金保证以及相关配合的需求。

4.14.2.4监理单位应分析和评估建设单位的各项目标需求、授权和权限，分析和评估施工单位及其他相关单位对监理工作的认识和理解、提供技术指导和咨询服务的需求。

4.14.2.5专业承包、劳务分包和供应单位应当分析和评估建设单位、施工单位、监理单位对服务质量、工作效率以及相关配合的具体要求。

4.14.2.6全过程工程咨询服务机构在分析和评估其他方需求的同时，也应对自身需求做出分析和评估，明确定位，与其他相关单位的需求有机融合，减少冲突和不一致。

### 4.14.3项目沟通管理计划

4.14.3.1项目管理团队在项目运行之前，由项目总负责人组织编制项目沟通管理计划。

4.14.3.2项目沟通管理计划应包括下列内容：

（1）沟通范围、对象、内容与目标；

（2）沟通方法、手段及人员职责；

（3）信息发布时间与方式；

（4）项目绩效报告及沟通需要的资源；

（5）沟通效果检查与沟通管理计划的调整。

4.14.3.3项目沟通管理计划应由发包人批准后实施。项目管理团队定期对项目沟通管理计划进行检查、评价和改进。

### 4.14.4项目沟通程序与方式

4.14.4.1全过程工程咨询服务机构应制定沟通程序和管理要求，明确沟通责任、方法和具体要求。

4.14.4.2项目沟通管理应包括下列程序：

（1）项目实施目标分解；

（2）分析各分解目标自身需求和相关方需求；

（3）评估各目标的需求差异；

（4）制定目标沟通计划；

（5）明确沟通责任人、沟通内容和沟通方案；

（6）按既定方案进行沟通；

（7）总结评价沟通效果。

4.14.4.3全过程工程咨询服务机构可采用信函、邮件、文件、会议、口头交流、工作交底以及其他媒介沟通方式与项目相关方进行沟通，重要事项的沟通结果应书面确认。

### 4.14.5项目沟通协调机制

4.14.5.1建立项目整体的外部沟通协调机制。建立统一的外部沟通渠道及相应的快速沟通机制，确保建设过程中的各种外部问题得到快速解决。

4.14.5.2建立项目内部的沟通协调机制。建立各参建单位内部的沟通协调机制及各参建单位之间的沟通协调机制。建立统一的沟通协调准则是提高项目内部沟通效率的关键。

4.14.5.3制定项目组织协调制度，规范运行程序和管理。咨询人应就容易发生冲突和不一致的事项，形成预先通报和互通信息的工作机制。

4.14.5.4建立项目各方沟通管理机制，健全项目协调制度，确保内部与外部各层面的交流与合作。

## 4.15项目收尾管理

### 4.15.1一般规定

在项目实际施工工作完成后，项目进入收尾阶段，收尾阶段的工作主要包括竣工收尾、验收、结算、决算、回访保修、管理考核评价等方面的管理。

### 4.15.2项目收尾管理策划

4.15.2.1咨询人根据验收、移交内容和责任分解，制定验收和移交方案，方案明确专项验收组织、验收计划、验收条件核查、验收成果文件核查及设施移交组织、移交计划、移交程序、移交内容等，协助发包人取得正式使用该设施所需的相应部门和监管机构的所有最终检查、报告以及认证。

4.15.2.2项目收尾阶段项目管理团队制定工作计划，提出各项管理要求。

### 4.15.3项目收尾管理内容

4.15.3.1全过程工程咨询服务机构应全面负责项目竣工收尾工作，组织编制项目竣工计划，报公司及发包人审批批准后按期实施。

（1）竣工计划应包括下列内容：

①竣工项目名称；

②竣工项目收尾具体内容；

③竣工项目质量要求；

④竣工项目进度计划安排；

⑤竣工项目文件档案资料整理要求。

（2）项目总负责人应及时组织项目竣工收尾工作，与项目相关方联系，按照有关规定协助验收。

4.15.3.2项目竣工验收管理。当项目已按设计要求全部建设完成，并已符合竣工验收标准。咨询人组织的预验收已通过，咨询人协助发包人及时组织竣工验收。

（1）项目竣工验收应依据批准的立项文件及调整文件，依据设计及修改文件和法律法规及标准规范进行。

（2）咨询人应建立健全项目竣工验收制度，落实职责和分工。

（3）项目的竣工验收可分专项工程验收、工程预验收、整体竣工验收阶段进行。

（4）单位工程竣工验收应具备的条件：

①完成工程设计和合同约定的各项内容；

②有完整的技术档案和施工管理资料；

③有工程使用的主要建材、构配件和设备的进场试验报告；

④有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件；

⑤有施工单位签署的工程保修书；

⑥有重要分部（子分部）中间验收证书；

⑦有结构安全和使用功能的检查和检测报告；

⑧预验收时建设各方责任主体提出的责令整改内容已全部整改完毕；

⑨各专项验收及有关专业系统验收全部通过；

⑩发包人已按合同约定支付工程款；

⑪建设行政主管部门及其委托的监督站等部门责令整改的问题已全部整改完成。

（5）竣工验收程序：

①工程总承包单位完成工程实体施工；

②工程总承包单位向咨询人提出节能、绿建、幕墙、钢结构等特殊分部（子分部）的验收；

③项目总监理工程师组织发包人、工程总承包单位进行节能、绿建、幕墙、钢结构等特殊分部（子分部）的验收；

④工程总承包单位提交工程竣工报告，向项目总负责人申请竣工验收；

⑤项目总监理工程师审查验收条件，组织工程竣工预验收；

⑥项目内部通过预验收；

⑦进行各专项验收；

⑧咨询人协助发包人组织单位（子单位）工程验收；

⑨咨询人协助发包人组织竣工验收；

⑩工程交付发包人使用。

（6）项目的竣工验收应接受建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构的监督。

（7）竣工验收备案过程形成的验收文件记录主要包括四方面成果文件：

①验收组名单及竣工验收签到表；

②观感评定表；

③竣工验收意见书及竣工验收报告；

④竣工验收备案表。

（8）文件的归档整理应符合国家有关标准、法规的规定，移交工程档案应符合有关规定。

4.15.3.3项目竣工结算管理

（1）项目竣工结算应由承包人编制，咨询人协助发包人组织审查，按结算流程最终确定工程结算。

（2）项目竣工验收后，承包人应在约定的期限内向发包人递交项目竣工结算报告及完整的结算资料，经双方确认并按规定进行竣工结算。

（3）承包人应按照项目竣工验收程序办理项目竣工结算并在合同约定的期限内进行项目移交。

4.15.3.4项目竣工决算管理

（1）咨询人负责协助发包人完成项目的竣工决算工作。

（2）项目竣工决算应包括下列内容：

①项目竣工决算说明书；

②项目竣工决算报表；

③项目造价分析资料表。

（3）编制项目竣工决算应遵循下列程序：

①收集、整理有关项目竣工决算依据；

②清理项目账务、债务和结算物资；

③填写项目竣工决算报告；

④编写项目竣工决算说明书；

⑤报上级有关部门审查。

4.15.3.5项目回访及保修

（1）咨询人需审查施工承包单位制定项目回访和保修制度并纳入质量管理体系。

（2）咨询人、承包单位均需根据合同和有关规定编制回访保修工作计划，承包单位的回访保修工作计划须经咨询人审批，回访保修工作计划应包括下列内容：

①主管回访与保修的部门；

②执行回访保修工作的单位；

③回访时间及主要内容和方式。

（3）回访应以发包人对竣工项目质量的反馈及特殊工程采用的新技术、新材料、新设备、新工艺等应用情况为重点，并根据需要及时采取改进措施。

（4）发包人签发工程质量保修书应包括质量保修范围、期限、责任和费用的承担内容。

# 第五章  前期咨询

## 5.1总则

前期咨询是指在项目前期对项目的决策和实施等方面进行咨询论证。在项目决策中，要做好项目前期的咨询工作，进行前期基础数据的调查，并根据项目总体规划的功能，建设规模、建设总投资及项目建设工期组成进行决策。本章节适用于项目开展的前期咨询工作及其成果文件的管理。工程咨询单位应从投资决策、工程建设、运营等项目全生命周期角度，开展跨阶段咨询服务组合或同一阶段内不同类型咨询服务组合，公开、公平、公正、诚实信用地开展前期咨询工作，保障项目顺利实施，维护项目建设主体的合法权益。

## 5.2团队建设

工程建设全过程咨询服务内容若包含前期咨询工作内容，则工程咨询单位或其分包的咨询单位应满足相关要求。前期咨询负责人由工程咨询单位委派，在工作过程中向项目总负责人汇报，与同样被任命的其他专业咨询负责人进行沟通协调。前期咨询负责人根据工作的需要组建本阶段服务工作团队，团队成员应包括符合项目行业要求的工程技术、财务、采购、法务等相关专业人员，工作团队在前期咨询负责人的带领下开展工作。

## 5.3工作内容

（1）前期咨询工作团队主要负责合同要求的项目前期咨询工作，并配合其他阶段的工作团队开展工作，包括提供各阶段所需的基础信息、技术支持及做好工作管控等。

（2）前期咨询的服务内容可以是以下内容的一项、多项或者全部：编制投资策划书、项目建议书、水土保持评价报告、地质灾害评估报告、压覆矿产资源评估报告、占用林地可行性研究报告、社会稳定风险评估报告、职业健康风险评估报告、交通评估报告、节能评估报告、入河排污口设置论证报告、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、环境影响评价报告等；组织各前期咨询服务成果文件的评审或评估工作；配合业主报送相应的政府各主管部门进行审批并获得批复或备案文件。

## 5.4工作流程

项目建议书

水土保持方案

地质灾害危险性评估报告

压覆矿产资源评估报告

占用林地可行性研究报告

社会稳定风险分析与评估报告

评审（重大项目）

批复

节能评估报告

可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告

专家论证

批复

专家论证

批复

专家论证

批复/备案

评审

批复

评审

批复

评审

批复

评审

批复

环境影响评价报告

报告

评审（报告书）

批复

图5-1前期咨询工作流程图

## 5.5实施要求

### 5.5.1沟通要求

5.5.1.1与项目总负责人的沟通。定期向项目总负责人汇报项目前期咨询工作进度及工作情况，反馈与其他专业咨询存在问题和解决思路以及请求项目总负责人协调。

5.5.1.2与其他专业咨询负责人之间的沟通。应根据项目实际进展与其他专业咨询保持顺畅无障碍沟通，主要解决其他专业咨询与前期咨询工作内容相关问题。

5.5.1.3与前期咨询板块内各分项细化专业团队的沟通。督促各分项细化专业按时、按质完成咨询工作，并监督和严控项目的质量、进度、投资等。

### 5.5.2过程要求

5.5.2.1建立完善的符合工程建设全过程咨询服务项目总体管控要求的内部质量管理体系，制定以前期咨询负责人为首的技术管理工作机制，成果质量把控工作实行三级校审（校对、审核、审定）制度，确保成果质量。

5.5.2.2根据发包人和项目的需求，编制实施进度计划，严格按计划推进前期咨询工作，并配合工程建设全过程咨询服务其他阶段的实施进度。

5.5.2.3严格执行成本控制原则，编制前期咨询的相关文件，做好招标/采购预算的上控工作，跟踪审核项目各个阶段的投资控制情况。

5.5.2.4编制前期咨询的信息管理制度，及时收集、整理、分类、归档相关信息，形成相应的工作日志、报告，严格按照相应成果文件标准进行归档。

5.5.2.5前期咨询的相关文件中应设置有安全生产管理要求，并将建立安全生产管理体系与制度作为评价指标。

5.5.2.6协助发包人审核项目相关合同，监督中标方或受委托人严格按照合同执行。

### 5.5.3评审要求

5.5.3.1做好事前准备，协助发包人准备会务工作。

5.5.3.2做好事中控制，协助发包人严格按评审流程进行，主持评审会提出合理建议和意见，做好会议相关记录。

5.5.3.3做好事后分析，针对评审会议记录出具会议纪要，形成评审报告。

5.5.3.4制定前期咨询的信息管理制度，做好信息管理工作，按合同及发包人要求进行资料归档。

5.5.3.5工作团队应熟知评审合同的内容和程序，严格按照评审合同的要求开展工作。

### 5.5.4成果文件及编制要求

5.5.4.1前期咨询形成的成果包括但不限于：投资策划书、项目建议书、水土保持评价报告、地质灾害评估报告、压覆矿产资源评估报告、占用林地可行性研究报告、社会稳定风险评估报告、职业健康风险评估报告、交通评估报告、节能评估报告、入河排污口设置论证报告、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、环境影响评价报告、各专业批复文件、各专业评审报告等。

5.5.4.2各成果文件编制要求如下：

（1）项目建议书重点论证建设项目的必要性，提出合理的建设规模，减少较大建设内容的遗漏；

（2）社会稳定风险评估报告应征求相关单位意见，结合内审意见进行编制，形成社会稳定风险评估报告；

（3）节能评估报告应科学全面评估对投资建设项目能源利用情况；

（4）可行性研究报告深度应满足内容齐全、数据准确、论据充分、结论明确的要求，为决策者定方案、定项目提供依据；

（5）环境影响报告书的编制应满足现行的环境影响评价技术标准、规范等对报告的编制要求，并通过相关部门审批；

（6）未详细表述的前期咨询服务成果应满足国家和地方相关规定。

# 第六章  工程设计

## 6.1总则

为保证工程设计质量，使建设项目原始要素精准可靠、经济优良，制定本章节。本章节适用于工程建设全过程咨询中提供的工程设计咨询服务。应做到遵循设计原则、符合工程设计理念、对传统设计模式合理突破、提升设计效率、保障工程设计全生命周期；应明确工程设计与技术管理部门，界定管理职责与分工，制定工程设计与技术管理制度，确定工程设计与技术控制流程，配备相应资源。

工程设计管理团队应按照工程建设全过程咨询服务项目管理策划结果，进行目标分解，编制工程设计与技术管理计划。并对工程设计与技术管理进行全过程服务。

落实工程全生命期价值体系，满足安全性、适用性和耐久性的要求，最大限度地节约资源、保护环境、减少污染。实现各专业工程系统的集成设计，最终形成一个符合工程总目标要求，同时又整体协调的工程技术系统。

## 6.2团队建设

工程咨询单位委派具备相应资格的工程设计负责人，由工程设计负责人统筹与相应工程对应的专业设计组及人员开展设计工作，在工作过程中向项目总负责人汇报。

工程设计负责人根据项目特点合理配置人力资源，主要技术人员应具备相应的专业技术资格。突出工程设计负责人的协调作用，加强不同专业之间的沟通配合，提高生产效率。

## 6.3工作内容

### 6.3.1实施阶段的划分

工程设计实施阶段主要划分为：编制设计任务书、方案设计、初步设计、施工阶段设计服务、竣工验收。

### 6.3.2主要内容

6.3.2.1设计咨询与优化主要工作内容（选择性提供的服务）：

（1）设计任务书的编制；

（2）建筑专业设计咨询与优化；

（3）结构专业设计咨询与优化；

（4）机电专业设计咨询与优化；

（5）市政公用工程设计咨询与优化；

（6）设计经济性咨询与优化；

（7）其他专项设计咨询与优化。

6.3.2.2工程设计负责人应明确设计策划，实施项目设计、验证、评审和确认活动，组织编写设计报审文件，由项目总负责人牵头内审或召开外部预评审，审查提交的设计成果。

6.3.2.3项目策划阶段，按照项目的策划分析，编制项目设计方案、说明及技术信息等，以使决策信息获得设计表达。

6.3.2.4项目方案设计阶段，明确设计范围、划分设计界面、设计招标工作，确定项目设计方案，结合造价咨询做出的投资估算，完成项目方案设计任务。

6.3.2.5项目初步设计阶段，方案深化后应完成项目初步设计任务，组织完成项目初步设计，并结合造价咨询服务团队确定初步设计概算。

6.3.2.6项目施工阶段，组织设计交底、设计变更控制和深化设计，根据施工需求组织或实施设计优化工作，参与关键施工部位的设计验收管理工作。

6.3.2.7项目竣工验收与竣工图阶段，参与项目竣工验收工作，并按照约定对设计文件进行整理归档，配合竣工决算的编制以及竣工图的编制、归档、移交工作。

## 6.4工作流程

（1）工程设计负责人在项目总负责人的协调下组织工作，定期汇报工程设计进度及情况，对需要其他咨询服务团队配合协调解决的事项应作特别阐述，并做好沟通交流工作，以便及时解决相关问题。

（2）工程设计团队按照总体进度计划完成合格的设计产品，并在策划、报批、设计、施工、验收等工程建设的各个环节力求提供专业性设计咨询服务。

（3）工程设计工作流程图详见图6-1。

设计任务书

规划条件及相关批复文件

方案设计

初步设计

技术设计

施工期设计服务

项目竣工设计服务

项目回访

图6-1 工程设计工作流程图

## 6.5实施要求

### 6.5.1 沟通要求

6.5.1.1工程设计负责人在项目总负责人的协调下组织开展工程设计工作，并定期汇报工程设计进度及情况。

6.5.1.2工程设计团队应做好与前期咨询服务团队的沟通工作。

6.5.1.3工程设计团队应做好与造价咨询团队的沟通工作。

6.5.1.4工程设计负责人应时刻保持与发包人的沟通联络。在设计各阶段中，应充分听取发包人及其他各方意见，对工程设计进行深化。同时，协助并配合业主完成各类报批报建工作。

6.5.1.5工程设计团队应做好与工程勘察团队的沟通工作。

6.5.1.6工程设计团队应做好与施工单位的联络工作。

### 6.5.2过程要求

6.5.2.1工程设计的关键是工程设计各阶段的质量控制、投资控制、进度控制，应实现质量目标、限额目标、进度目标。

6.5.2.2项目前期应结合项目特点，及时提交经发包人确认后的设计任务书给设计实施部门。

6.5.2.3 方案设计阶段，应认真落实设计任务书要点，按期提交方案设计成果，并将审查合格的设计方案向当地规划部门报审。

6.5.2.4初步设计阶段，应以方案设计为基础进行深化。初步设计审查合格后需上报当地建设行政主管部门。

6.5.2.5施工图设计阶段，督促施工图设计单位以方案设计、初步设计为基础进行深化。

6.5.2.6后期施工服务阶段，应全力配合完成设计交底、图纸会审、设计变更、工地服务、分部分项工程验收、竣工验收等。服务阶段的资料应及时留存，后续应对相关资料登记备案、整理归档。

### 6.5.3成果文件编制要求

6.5.3.1工程设计编制的设计任务书应根据发包人的意图，结合不同内容的具体要求和特点进行编制。

6.5.3.2方案设计成果应包含：各专业方案设计说明书、方案设计图纸、投资估算、效果图等，编制深度应按现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》执行。

6.5.3.3初步设计成果应包含：设计总说明书、各专业初步设计说明书、初步设计图纸、初步设计概算书、各专业必要的计算书等，编制深度应按现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》执行。

6.5.3.4工程设计各阶段的成果文件应满足设计文件编制深度规定、工程建设标准强制性条文及其他相关法律法规和技术标准的要求。

# 第七章  招标采购

## 7.1总则

为规范全过程咨询项目招标采购工作行为及发包行为，提高招标采购工作效率，减少因招标采购工作问题对全过程咨询总体工作目标的影响，制定本章节。本章节适用于全过程咨询项目中的各阶段招标采购工作或发包工作的开展。咨询人或咨询人的分包人、第三方开展项目中相关招标采购活动时除应符合本章节要求外，还应遵守现行法律法规，以及国家、行业和自治区现行的有关规定。

## 7.2团队建设

招标采购负责人、招标采购工作团队、分包人、第三方应具备充分的招标采购经验、足够的招标采购项目实施能力、与项目匹配的专业水准和实施经验。

招标采购负责人、分包人工程建设全过程咨询策划文件及经批准的招标采购计划开展工作，向项目总负责人报告招标采购工作中出现的问题或突发状况，并提出针对性解决措施或应对方案。咨询人将招标采购工作分包的，分包人派出的人员也应满足前述要求。

## 7.3工作内容

### 7.3.1项目招标采购过程管理工作内容

承担招标采购工作的咨询人或分包人、第三方应当在实施各阶段招标采购时接受发包人、行政监督主管部门、财政部门的外部监管以及咨询人、项目总负责人的内部监管。

招标采购负责人或招标采购工作的分包人、第三方应当按照项目特点制定覆盖招标采购实施各阶段工作内容且行之有效的内部管理制度。

需调整招标采购工作计划时，招标采购负责人应当向项目总负责人书面报告。招标采购负责人、分包人、第三方应根据确定或调整后的招标采购总体工作计划落实或相应调整各招标采购工作计划。

### 7.3.2项目策划阶段的工作内容

（1）招标采购策划。招标采购负责人应参与工程建设全过程咨询项目的策划，协助总负责人进行项目总进度计划的制定。

（2）招标采购内容界面的划分。包括但不限于：是否为依法必须招标的实施内容，复合资金项目不同资金的招标采购内容范围，工程总承包实施范围与其他实施内容，施工总承包与各专业分包之间，各专业分包内容之间，各标段（标包），设备、材料的采购内容、采购批次的划分等。

（3）确定招标采购方式或发包方式。确定需要以招标方式及可以使用招标以外的方式进行采购或发包的内容、总体合同划分及合同的大致数量，同时列明判定依据。

（4）招标采购进度计划的策划。招标采购工作计划应当包括阶段明确、清晰、完整的招标采购进度目标或进度计划。

（5）各个招标采购内容的采购预算控制及综合投资目标策划。策划应确定具体招标采购内容的招标采购上限控制金额，不能确定金额的，应当确定控制系数。

（6）各个分项招标采购内容的合同条件策划。策划应确定每个独立招标采购内容适用的合同文本，并完成合同条件风险识别及应对条款编制。

（7）招标采购工作目标的制定。包括但不限于：文件合规性目标、行为合规性目标、进度目标、预算限额目标。对招标采购工作分包人及第三方的管理控制目标由项目总负责人制定。

### 7.3.3项目前期决策阶段招标采购内容

投资机会研究、进行市场调研；可行性研究报告（项目建议书）、节能评估、安全预评价、水土保持方案（项目需要经过审批程序的）、地质灾害危险性评估、交通影响评价或其他综合性咨询服务内容的发包。

### 7.3.4设计阶段招标采购内容

工程勘察、设计、施工图审查、环境影响评估、造价咨询、安全评价、社会稳定风险评价、水土保持方案、工程总承包等。

### 7.3.5项目实施或建设阶段招标采购内容

主要工艺设备和材料、工程监理、施工总承包、工程检测；与建筑主体同时设计同时施工的设备、仪器仪表、工器具。

### 7.3.6项目运营阶段招标采购内容

运营维护、物业、计算机网络或信息安全设备、环保、二次装修或修缮、建筑物清洁、合同能源管理、环境服务；存储、档案、信息系统集成、场地租赁、商务服务、资产及其他评估等。

### 7.3.7项目报废阶段招标采购内容

拆除及清运；会计、审计、资产及其他评估。

## 7.4工作流程

对具体招标采购内容的承包人（供货商、服务商、供应商）实施及履约情况进行评价

按照工程建设全过程咨询项目策划要求对全部招标采购内容工作进行总体评价

招标采购策划

市场调研

按照招标采购策划要求落实具体内容招标采购条件

编制招标采购文件

招标采购备案

资格预审公告、招标采购公告发布及文件发放

现场踏勘（如需要）

组织投标预备会（如需要）

处理异议、质疑（如有）

组建评标委员会或评审小组

开标、清标（如需要）、评标或评审

确定中标人（定标）或中标、成交供应商

中标结果公示公告

发放中标、成交通知书

协助签订合同

合同存档及管理

资料归档

向项目总负责人进行本次招标采购活动的书面报告（招标采购工作的分包人同样需要执行）

按招标采购策划要求对单项招标采购内容进行评价

是否已按

招标采购策划的要求完成全部

招标采购内容的工作

是

否

项目总负责人对累计已完成的招标采购内容结果进行阶段性总结

全过程咨询总负责人按照招标采购工作总体评价结果对招标采购团队进行奖惩

图7-1 招标采购工作流程图

## 7.5实施要求

### 7.5.1沟通要求

7.5.1.1沟通方式包括但不限于：书面交底，例会或临时会议，口头或书面报告，数据电文或纸质文件通知。咨询人及相关方有义务对具体招标采购活动中获悉的国家机密、商业秘密、个人隐私、招标采购活动中依法不应当泄露的其他内容保密。

7.5.1.2招标采购负责人根据项目策划要求组织招标采购内部会议，提出深度及时限明确的资料清单需求，确定具体工作分工。

7.5.1.3招标采购负责人及团队确保有效地与项目总负责人及其管理团队进行沟通、协商、确认具体的临时工作指令、确认招标采购工作内容、进度的变更，实时汇报招标采购工作情况，根据项目现状向项目总负责人申请并落实相关招标采购工作的调整、优化、提升质量工作。

7.5.1.4与其他工作团队的沟通与联系

编制施工招标文件时，按项目策划团队确定的工作要求和工作时限向工程设计服务工作团队索取完备的设计成果文件及配套技术文件，向造价咨询服务工作团队获取具体招标采购内容必须的造价咨询成果文件；将招标采购工作计划开展现状、工作进度、招标采购内容累计签约合同数量及累计合同金额、承包人或供应商基本资料及进场时间向项目管理工作团队进行反馈；向负责具体招标采购工作的分包人、第三方提出工作进度、采购内容、过程管控的具体要求，适时下发工作指令、管理指令，并对分包人、第三方的工作进行管控。

### 7.5.2过程要求

除行政监督主管部门或财政部门另有规定外，工程建设全过程咨询项目招标采购内容涉及的有关工作环节、实施过程应当遵守的规定原则上与独立招标采购项目相同。

咨询人对招标采购工作进行分包的，咨询人应当对分包人是否切实执行各项规定进行监管。包括但不限于：要求分包人将招标采购过程文件报送咨询人审核通过后才能进入下一工作环节；进行公告发布、文件发放、召开投标预备会（如有）、资格预审会议（如有）、开标评标会议或其他评审会议、确定中标人、组建评标委员会流程时，分包人应当提前报告咨询人对流程进行监管。

项目的工程总承包单位、施工总承包单位将中标范围内的专用设备、专业工程、专业技术服务内容分包给有相应资质的单位实施或完成的，项目的工程总承包单位、施工总承包单位应当执行上述工作要求。

### 7.5.3成果文件编制要求

工程建设全过程咨询项目实施过程中，招标采购负责人及其工作团队负责对招标采购过程文件与归档成果文件进行管理。

工程建设全过程咨询项目结束后或合同履行完毕后，应将全部招标采购内容的归档成果文件移交给项目管理团队。

咨询人应当以书面方式要求招标采购工作的分包人或第三方按照咨询人的档案工作要求及管理要求完成阶段性的过程文件归档及保存工作。

# 第八章  造价咨询

## 8.1总则

造价咨询以工程造价管理为核心、合同管理为手段，对建设项目各个阶段、各个环节进行计价，协助发包人进行建设投资的合理筹措与投入，控制投资风险，实现造价控制目标。本章节适用于建设工程造价咨询活动与咨询成果的管理。造价咨询工作服务于项目整个过程，咨询人（工程咨询单位）应树立以工程成本动态控制、价值创造为核心的咨询服务理念，发挥造价管控在项目管理中的核心作用。工程造价咨询活动及咨询成果文件的管理除应符合本章节要求外，还应符合国家现行有关标准的规定。

## 8.2团队建设

工程建设全过程咨询服务内容若包含造价咨询工作内容，则工程咨询单位或其分包的咨询单位应具有相应的专业能力，其委派的团队成员应具备与项目匹配的专业水准与实施经验。

造价咨询负责人需具有一级造价工程师职业资格。造价咨询负责人根据工作的需要组建造价咨询服务工作团队，团队成员的职业资格要求必须符合国家相关规定。

## 8.3工作内容

（1）投资估算的编制与审核；

（2）经济评价的编制与审核；

（3）初步设计概算的编制、审核与调整；

（4）施工图预算的编制与审核；

（5）工程量清单与最高投标限价的编制与审核；

（6）工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划建议；

（7）施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理；

（8）工程结算的编制与审核；

（9）工程竣工决算的编制与审核；

（10）方案比选、限额设计、优化设计的造价咨询；

（11）合同管理咨询；

（12）建设项目后评价；

（13）工程造价信息咨询服务；

（14）其他合同约定的工程造价咨询工作。

## 8.4工作流程

### 8.4.1前期决策阶段

8.4.1.1编制项目投资估算。投资估算编审应内容全面、费用构成完整、计算合理，编制深度满足项目决策的不同阶段对经济评价的要求。

8.4.1.2进行经济评价。经济评价是在项目方案设计的基础上，依据现行标准，对拟建项目的经济合理性和财务可行性进行分析论证，并进行全面评价。

### 8.4.2勘察设计阶段

8.4.2.1编制设计概算。编审设计概算时，应延续已批准的项目投资估算范围、工程内容和工程标准，并将设计概算控制在已经批准的投资估算范围内。如发现投资估算存在偏差，应提出相应的比较分析意见和建议。

8.4.2.2设计方案经济比选与优化。在项目初步设计阶段可采用合理有效的经济评价指标体系和分析方法对单项工程或单位工程设计进行多方案经济比选，编制优化设计的方案经济比选报告。设计方案优化应结合建设项目的使用功能、建设规模、建设标准、设计寿命、项目性质等要素，运用价值工程、全生命周期成本等方法进行分析，提出优选方案及改进建议。

8.4.2.3编制施工图预算。施工图预算应控制在已批准的设计概算范围内，需调整概算的应告知委托人并报原审批部门核准。施工图预算编审报告应将施工图预算与对应设计概算的分项费用进行比较和分析。

### 8.4.3项目准备阶段

8.4.3.1编制工程量清单。工程量清单的编制范围及内容、主要设备的型号、规格、品牌等要求应与招标文件保持一致。编审工程量清单时，应重点关注界面划分，是否有漏项等。

8.4.3.2编制最高投标限价。施工总承包项目，其工程量应依据招标文件发布的工程量清单确定，单价应采用综合单价。工程总承包（EPC）的项目，原则上实行固定总价合同。招标控制价已进行财政投资评审的，合同价不应超过经评审的招标控制价；招标前未进行财政投资评审的，完成施工图审查后 30 日内编制完成施工图预算，按财政投资评审要求送财政部门进行工程施工图预算评审。

8.4.3.3清标。可针对项目的需要，在开标后、评标前，对投标报价等进行清标分析，编制清标报告。清标报告应包括错漏项分析，综合单价、取费标准合理性分析，不可竞争费用正确性分析，不平衡报价分析，算术性错误的复核及修正建议等。

### 8.4.4项目实施阶段

8.4.4.1工程计量与工程款审核。应根据合同中有关工程计量周期及合同价款支付时点的约定，审核工程计量报告与合同价款支付申请，确定本期应付合同价款金额，并向委托人提交合同价款支付审核意见。建立工程款支付台账，内容应包括工程款的支付情况及产生较大或重大偏差的原因分析等。

8.4.4.2工程变更、签证及索赔的处理。应在工程变更、工程签证确认前，对工程变更、工程签证可能引起的费用变化提出建议。收到工程索赔费用申请报告后，应在合同约定的时间内予以审核，并出具工程索赔费用审核报告或要求申请人进一步补充索赔理由和依据。对工程变更和工程签证的审核应重点关注工程变更和工程签证的必要性和合理性；方案的合法性、合规性、有效性、可行性和经济性。对工程索赔的审核应重点关注索赔事项的时效性、程序的有效性和相关手续的完整性；索赔理由的真实性和正当性；索赔资料的全面性和完整性；索赔依据的关联性；索赔工期和索赔费用计算的准确性。

8.4.4.3工程造价动态管理。应根据项目需求与发包人商议确定编制周期，编制周期通常以季度、半年度、年度为单位。工程咨询单位应与项目各参与方保持联系与沟通，动态掌握影响项目工程造价变化的信息情况和政策性调整。对可能发生的重大工程变更应及时做出对工程造价影响的预测，并应将可能导致工程造价发生重大变化的情况及时告知发包人。

### 8.4.5竣工验收阶段

8.4.5.1审核竣工结算。工程竣工验收后，承包人应按照约定的条件向发包人提出竣工结算报告及完整的结算资料，由工程咨询单位审核、发包人审查后，三方共同签署确认。

8.4.5.2编制竣工决算。竣工决算应综合反映项目从筹建开始至项目竣工交付使用为止的全部建设费用、投资效果以及新增资产价值，一般由造价人员和会计人员配合完成。

### 8.4.6运维评价阶段

8.4.6.1项目后评价。根据项目投资估算、初步设计概算、施工图预算、竣工结算、竣工决算分析本工程项目建设投资，对项目进行全面系统地分析评价，提出项目后评价报告。

8.4.6.2缺陷责任期修复费用管控。依据合同约定，在项目缺陷责任期内，对承包人未能及时履行保修而发包人另行委托其他单位修复的工程，按修复施工当时、当地建设市场价格予以审核。

## 8.5实施要求

### 8.5.1沟通要求

8.5.1.1造价咨询负责人在项目总负责人的总体协调下开展工作，定期汇报造价咨询工作情况。

8.5.1.2造价咨询工作服务于项目整个过程，在服务过程中，造价团队需配合工程建设全过程咨询服务其他团队的工作有：

（1）配合前期咨询服务团队完成项目报审工作；

（2）配合工程设计服务团队，完成项目的估算及概预算；配合招标代理服务团队，提供标的物的最高投标限价；

（3）配合项目管理团队，在项目的实施过程中对可能引起工程造价变化的事项提供相关建议并核算费用给发包人作参考等。

8.5.1.3造价团队如需要其他服务团队配合提供资料，应注明所需提供资料的详细内容与资料的深度要求及其时间要求。

### 8.5.2过程要求

8.5.2.1造价咨询负责人应关注各阶段工程造价的关系，以初步设计概算不突破投资估算，施工图预算和结算不突破初步设计概算为原则对工程造价实施全方位控制。若发生偏离，造价咨询负责人应及时向项目总负责人反馈并建议采取相应的控制措施。

8.5.2.2造价咨询负责人组织造价咨询服务工作团队召开内部会议，商讨工作内容及工作分工，将造价咨询服务的具体工作分解落实到团队成员的工作任务中。

8.5.2.3造价咨询负责人应根据项目情况，编制造价咨询工作大纲。应拟定项目风险管理方案，提出或分析主要风险因素，提出风险回避、风险分散、风险转移的措施。

### 8.5.3成果文件编制要求

8.5.3.1各类咨询成果均应以文档形式体现，成果文件应包括封面、签署页、目录、报告书或编审说明、汇总表、单项工程计算表等。

8.5.3.2报告书或编审说明应阐述咨询项目概况、编审范围、编审依据、编审方法、主要技术经济指标、有关参数和率值选定，以及特殊问题的说明等。

## 8.6造价咨询质量管理

工程咨询单位应针对全过程造价咨询业务特点，建立完善的内部质量管理体系，并通过流程控制、企业标准等措施保证咨询成果文件质量。应建立三级复核质量控制制度，各级复核必须由不同人员完成，不能由同一人员同时完成不同的复核工作。

# 第九章  工程监理

## 9.1总则

为促进工程建设全过程咨询的发展，加强工程建设全过程咨询监理业务的管理，规范工程建设全过程咨询项目的监理行为，提高监理业务水平，特制定本章节。本章节适用于实施工程建设全过程咨询的新建、扩建、改建工程监理与相关服务活动。本章所称工程监理是指工程建设全过程咨询项目的专业化监理服务活动。

## 9.2团队建设

监理单位实施监理时，应在施工现场派驻项目监理机构。项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员三个层次组成，必要时可配备总监理工程师代表。

工程咨询单位或经发包人认可的其他监理单位在建设工程监理合同签订后，应及时将法人公司确认的项目监理机构、总监理工程师及各专业监理人员的任命文件书面通知发包人。项目监理机构应在合同约定的范围内开展监理工作，履行监理职责。

## 9.3工作内容

工程监理服务具体按照国家相关规范及要求执行，主要工作内容包括：

（1）进度控制；

（2）质量控制；

（3）投资控制；

（4）履行安全生产监理法定职责；

（5）合同管理；

（6）信息管理；

（7）协调工程建设相关方关系。

## 9.4工作流程

### 9.4.1工程监理工作的基本程序

### 9.4.2监理工作程序的一般要求

9.4.2.1制定监理工作总程序，并根据专业工程特点按工作内容分别制定具体的监理工作程序。

9.4.2.2制定监理工作程序应体现事前控制和主动控制的要求。

9.4.2.3在制定监理工作程序中应明确工作内容、 行为主体、工作时限。

9.4.2.4当涉及到建设单位和承包单位的工作时，监理工作程序应符合委托监理合同和施工合同的规定。

签订委托监理合同

组建监理机构

收集有关工程项目资料

编制监理规划、细则

方案、分包审查

设计图纸会审

第一次工地会议

签发开工令

施工过程中监理控制

组织竣工预验收

提出质量评估报告

参与竣工验收

提交有关档案资料

保修阶段监理工作

监理资料归档

图9-1 工程监理工作流程图

## 9.5实施要求

### 9.5.1目标、流程和制度管理

9.5.1.1项目监理机构应识別全过程工程项目需求和项目范围，根据自身项目管理能力、相关方约定及项目目标之间的内在联系，确定工程建设全过程咨询项目管理目标。项目监理机构应遵循计划、实施、检查、处置的动态管理原则，确定项目管理流程，建立项目管理制度，实施项目系统管理。

9.5.1.2项目流程管理应包括启动、策划、实施、监控和收尾过程。

9.5.1.3工程咨询单位或经发包人认可的监理单位要建立健全的质量安全管理体系。项目监理机构应建立质量安全生产管理的监理工作制度，落实项目总监理工程师负责制。

### 9.5.2监理规划与监理实施细则

9.5.2.1项目监理机构根据规范及合同约定的要求，编制监理规划与监理实施细则。

9.5.2.2监理规划应明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施，并具有指导性和针对性。

9.5.2.3监理实施细则应符合监理规划的要求，应结合工程特点，具有可操作性。

### 9.5.3质量控制

9.5.3.1项目监理机构应按照国家、地方及行业有关法律、法规、标准及规范要求开展质量控制工作。

9.5.3.2监理机构应遵循质量的事前、事中、事后控制的原则开展质量控制工作。

9.5.3.3项目监理机构应督促承包单位建立完善的质量管理体系、技术管理体系以及相应的管理制度，创造良好的工序活动环境条件，提高过程的工作质量。

9.5.3.4项目监理机构应对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，建立质量控制台帐，监督承包单位落实质量控制工作。

### 9.5.4进度控制

9.5.4.1项目监理机构应根据项目的监理范围对相关方的进度管理体系进行控制，相关方的进度计划体系主要包括监理机构的进度计划、发包人进度计划、勘察设计单位进度计划、承包单位的进度计划、工程咨询单位的进度计划。

9.5.4.2项目监理机构与相关方协商确定项目进度里程碑计划，里程碑计划由相关方根据各自合同工期要求，结合项目特点编制，编制完成后报项目监理机构审核，项目监理机构审核后报工程咨询单位审批实施。

9.5.4.3相关方应编制网络进度计划确定关键节点和关键线路，并根据项目的需要编制横道图进度计划。

9.5.4.4项目监理机构定期对项目进度进行跟踪、检查并掌握实际进度情况；发现进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，分析产生进度偏差的主要原因；确定相应的纠偏措施或调整方法。监理机构应定期向工程咨询单位报送进度实施情况报告。

### 9.5.5投资控制

9.5.5.1项目监理机构应审核工程变更资料。

9.5.5.2项目监理机构应按规定的程序进行工程计量和付款签证。项目监理机构应对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议，并向工程咨询单位报告。

9.5.5.3项目监理机构应按规定的程序进行竣工结算审核。

### 9.5.6合同管理

9.5.6.1项目监理机构应依据合同的约定进行施工合同管理，处理工程变更、索赔及施工合同争议等事宜。

9.5.6.2项目监理机构应协助发包人按合同约定处理与合同终止有关的事宜。

9.5.6.3项目监理机构在合同争议处理过程中，对未达到合同约定的暂停履行合同条件的，应要求合同双方继续履行合同。

### 9.5.7信息管理

9.5.7.1项目监理机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料。

9.5.7.2项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷监理档案。

9.5.7.3项目监理机构应根据工程特点和有关规定，合理确定监理档案保存期限，并向有关部门移交监理档案。

### 9.5.8安全管理

9.5.8.1项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责；并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。

9.5.8.2监理机构应与工程咨询单位、承包方共同制订文明施工管理办法，并根据办法的要求对工程文明施工实施控制。

### 9.5.9设备采购与设备监造

9.5.9.1项目监理机构应根据工程建设全过程咨询合同或建设工程监理合同约定的设备采购与设备监造工作内容，配备监理人员，明确岗位职责。

9.5.9.2项目监理机构应编制设备采购与设备监造工作计划，协助发包人编制设备采购与设备监造方案。

9.5.9.3项目监理机构需检查设备制造单位的质量管理体系，审查设备制造单位报送的设备制造生产计划和工艺方案。审查设备制造的检验计划和检验要求，确认各阶段的检验时间、内容、方法、标准以及检测手段、检测设备和仪器等；项目监理机构应对设备制造过程进行监督和检查，对主要及关键零部件的制造工序应进行抽检。

### 9.5.10沟通协调

9.5.10.1项目监理机构应建立与项目相关方沟通管理机制，健全项目协调制度，确保组织内部与外部各个层面的交流与合作。

9.5.10.2项目监理机构应将沟通管理纳入日常管理计划。

9.5.10.3项目各相关方应通过制度建设、完善程序，实现相互之间沟通的零距离和运行的有效性。

### 9.5.11成果文件编制要求

9.5.11.1项目监理机构应根据建设工程监理合同约定的服务内容，按照不同阶段向工程咨询单位报送监理成果文件。

9.5.11.2监理成果文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符。成果文件资料应字迹清楚、图样清晰，图标整洁，签字盖章手续完备，并且要求是原件。成果文件资料应及时收集、整理，移交的档案资料要求完整、准确、系统。

# 第十章  BIM咨询应用

## 10.1总则

为规范工程建设全过程咨询项目中BIM咨询的相关业务活动，制定本章节。本章节适用于工程建设全过程咨询BIM应用业务以及成果文件。应用于项目建设方案策划、招投标管理、设计、施工、竣工交付和运维管理等各个阶段，有效保障资源合理控制、数据信息高效传递共享、各专业人员间的准确及时沟通；支持工程环境、能耗、经济、质量、安全等方面的分析、检查和模拟，为项目全过程的方案优化和科学决策提供依据。

## 10.2团队建设

如合同约定的工程建设全过程咨询服务包括BIM咨询服务，则BIM咨询负责人由全过程工程咨询服务机构委派。若无合同约定，经过与发包人协商可由咨询单位委派BIM咨询负责人，BIM咨询负责人对BIM相关活动负责。BIM咨询负责人根据工作的需求组建BIM咨询工作团队，BIM咨询内部管理制度、工作内容、工作进度计划等必须符合工程建设全过程咨询服务项目总体管控的要求，BIM咨询工作团队相关人员职业资格要求须符合国家要求及行业要求。

## 10.3实施规则

### 10.3.1实施原则

（1）统一规划、分步实施。在策划项目实施方案时，充分考虑到项目建设过程的复杂性和重要性，建议对项目建设、运维的全过程采取“统一规划、分步实施”的策略来进行实施，使方案具有高度的稳妥性和可拓展性。

（2）多方协作，总控整合。针对项目参与方众多的特点，鼓励相关方积极应用BIM技术进行深化设计和可视化模拟，由BIM各专业工程师协助业主对模型进行总控整合与数据版本更新，确保项目数据管理平台上的BIM模型数据完整性和统一性。

（3）重点突出，兼顾实效。根据工程项目的特点和BIM应用的价值，明确项目BIM技术实施重点，注重实际应用的效果和实施成本的权衡，避免因过分追求BIM技术应用导致项目工期和管理成本控制难度增加现象的发生。

### 10.3.2模型相关标准

10.3.2.1 BIM咨询团队制定BIM标准是BIM技术服务过程中的重要质量保证措施。BIM标准由一系列技术标准组成，并且包括这些标准在执行时所需要的记录、反馈及要求。

10.3.2.2 BIM标准主要包括三大类：分别为BIM模型标准，BIM数据分析标准和BIM成果交付标准。

## 10.4工作内容

（1）工程建设全过程咨询BIM咨询服务工作团队主要负责开展及执行项目BIM咨询服务，并配合工程建设全过程咨询服务其他阶段的团队及项目各阶段相关参与方开展工作，基于工程项目全生命周期，运用建运一体集成化管理模式，将传统管理模式下相对分离的项目策划决策阶段、设计阶段、建设实施阶段等在管理目标、管理组织和管理手段等方面进行有机集成。

（2）通过BIM技术提供重点部位、关键区域的可视化设计方案比选、优化等工作；进行各阶段设计图纸的BIM模型搭建，检查设计的错漏碰缺等问题；指导项目相关参与方基于BIM技术开展协同办公；与各专业建立设计协同，多系统综合与协调；搭建BIM协同管理平台；工程变更的模型调整；建立完善的竣工模型，为项目提供合理化建议及技术支持等。

（3）利用BIM技术在工程建设全过程管理中以完善的管理手段落实复杂技术，提高建设工程的集成化程度，让建设工程的各参与方都能够共享信息，真正将BIM的应用在建筑的全生命周期内发挥到最大效应。

## 10.5工作流程及要求

### 10.5.1实施要求

10.5.1.1 BIM咨询服务负责人在项目总负责人的总协调下开展BIM咨询工作，BIM咨询负责任人定期向项目总负责人汇报BIM咨询工作情况，便于项目总负责人了解BIM咨询服务的总体进展，为BIM咨询服务工作中需协调的事项提供帮助。

10.5.1.2 BIM咨询服务负责人组织BIM咨询团队根据工作任务组织会议，会议研讨工作分工以及工作内容，编制BIM咨询服务详细工作计划，将BIM咨询服务的具体工作落实到BIM咨询团队的每一个人的工作任务中，相应的具体工作责任人根据其负责的工作内容提出需要其他相关服务团队配合提供的资料并注明要求。需其他团队配合的事宜应汇总至BIM咨询负责人，由BIM咨询服务负责人与其他工程建设全过程咨询服务团队负责人沟通联系。

### 10.5.2工作流程

10.5.2.1项目决策阶段

BIM咨询服务工作团队根据提供的项目初期资料整合至初期的建筑信息模型文件中，为后续设计以及审批提供符合规定的数据基础。同时，BIM咨询服务团队运用BIM技术验证项目可行性研究报告提出的各项指标，进一步推敲、优化方案，搭建方案设计阶段建筑信息模型，为初步设计阶段的BIM相关工作提供数据基础。

10.5.2.2项目设计阶段

在项目设计阶段BIM咨询服务团队的主要内容是通过搭建各专业BIM模型，基于BIM模型进行专业分析和价值工程论证。在建筑信息模型的基础上，组织专家会议，优化设计成果，进行特殊设计方案的专项论证，提高项目设计方案质量水平。

10.5.2.3项目招标阶段

在项目招标阶段BIM咨询服务团队根据BIM模型辅助编制招标规划及工程量清单，帮助招标方或招标代理方把控工程量清单的完整性、工程量清单的准确性与合同清单价格的合理性。

10.5.2.4项目施工阶段

在项目施工阶段，通过基于BIM的信息化平台整合相应资源，实现施工阶段资源的有效配置，数字化进度管理、质量管理、成本管理、变更管理以及控制，进一步提高项目建设管理的智能化水平和精细化水平。

10.5.2.5项目竣工阶段

在项目竣工阶段BIM咨询服务团队通过完整的、有数据支撑的、可视化竣工BIM模型与现场实际建成的建筑进行对比，帮助发包人及相关参与验收方提高竣工验收的工作质量和效率。

## 10.6成果提交

### 10.6.1一般规定

10.6.1.1 BIM模型交付物应满足使用需求且充分表达专业交付信息集合。

10.6.1.2 BIM模型交付物内对象构件的交付有效性均应设置共享数据或出版数据。

10.6.1.3 BIM模型交付物以通用的数据格式传递工程模型信息，保障信息安全的前提下，便于即时阅读和修改。

### 10.6.2 BIM成果交付形式

10.6.2.1模型文件：模型成果主要包括建筑、结构、机电等专业所构建的模型文件，以及各专业整合后的整合模型。

10.6.2.2文档格式：在BIM技术应用过程中所产生的各种分析报告等由Word、Excel、PowerPoint等办公软件生成的相应格式的文件，在交付时统一转换为pdf格式。

10.6.2.3图形文件：主要是按照施工项目要求，针对指定位置经Autodesk NavisWorks、Lumion等软件进行渲染生成的图片。

10.6.2.4动画文件：BIM技术应用过程中基于Autodesk NavisWorks、Lumion等软件按照施工项目要求进行漫游、模拟，通过软件录制生成的mp4、avi格式视频文件。

# 第十一章  报批报建

## 11.1总则

为规范项目报批报建工作，提高项目报批报建工作效率，加快项目进度，制定本章节。本章节适用于工程建设全过程咨询项目报批报建的管理。

工程建设全过程咨询合同所规定的条款，应明确报批报建工作的职责范围，合同中还需注明其他参建单位需要配合报批报建管理的工作内容。若工程建设全过程咨询服务中未包括所有咨询业务，部分报批报建工作应由建设单位或其他参建单位自行办理。

## 11.2团队建设

报批报建负责人由工程咨询单位委派，根据工作需求建立报批工作团队，工作团队在其领导下开展工作，工作内容及进程应及时向项目总负责人汇报。团队成员应包括报建管理负责人、报建员、资料员等，团队必须熟悉建设工程项目当地报批流程，并具备较强的沟通协调能力。

## 11.3工作内容

工程项目报批管理实施过程包括但不限于以下内容：

（1）项目立项

（2）项目前期第三方评估。可以是以下环节的一项、多项或者全部：

①节能评估和审查；

②环境影响报告书（表）；

③水土保持方案；

④地质灾害危险性评估；

⑤压覆矿产资源评估；

⑥占用林地可行性研究报告；

⑦社会稳定风险分析与评估；

⑧其他。

（3）选址意见书

（4）建设用地规划许可证

（5）可研批复

（6）建设工程规划许可

（7）规划方案报审

（8）初步设计审批

（9）施工图审查

（10）工程报建

（11）工程质量、安全报监

（12）施工许可

（13）竣工验收及验收备案

## 11.4工作流程

水保、地灾、环评、能评、稳评、占用林地可研、压覆矿产资源评估等

人防或易地建设、消防、抗震、交通、市容等

项目立项

选址意见书

用地规划许可证

可研批复

方案报审

初设批复

工程竣工验收

施工图审查

工程报建

工程质量、安全报监

工程施工许可证

工程竣工验收备案

图11-1报批报建工作流程图

（注：以上流程仅为示例，具体根据当地政府主管部门的要求进行相应调整及修改。）

## 11.5实施要求

（1）报批管理应以目标为导向，提前做好报批工作计划及相关部署，对整个报批流程进行目标分解，分段实施。

（2）报批管理负责人接受项目总负责人的各项工作指令，并就报批流程、工作进度、准备材料、突发或潜在问题、需要与其他工程建设全过程咨询团队协助解决的事项向项目总负责人报告。

（3）要协调发包人和其他参建单位的沟通，按各政府审批部门要求提交报批材料，协助发包人在合理的情况下缩短报批时间。

# 第十二章  运维管理

## 12.1总则

为规范工程建设全过程咨询项目的运维管理服务工作，确保运维管理的服务质量，充分发挥建设项目的运营效益，特制定本章节。通过对建筑运维的规范化管理，确保建筑及其附属设施正常使用及延长其使用寿命。工程建设全过程咨询项目机构开展运维管理服务工作，除应符合本章节外，还应遵守国家及地方现行标准规范的相关规定。

## 12.2团队建设

运维管理服务负责人由咨询人委派，组建运维管理服务工作团队，团队其他人员的任职资格必须符合国家有关规定，在运维管理服务负责人的带领下开展各项工作。

## 12.3服务策划

运维管理工作实施前，运维管理服务负责人应根据项目特点和要求，编制运维管理服务实施方案。

## 12.4工作内容

### 12.4.1设备设施系统的运营和维护管理

主要是对房屋结构系统、电梯系统、暖通空调设备系统、电气照明设备系统、消防系统、给排水系统、通信设备及安全监控等设施系统的运营和维护管理。包括：设备设施系统的使用期管理、资料档案管理、安全运行管理、保养与维修管理。

### 12.4.2能耗管理

建筑能耗管理是建筑运营阶段的重要工作，它包括了机电设备基本运行管理、建筑能耗监测、建筑能耗分析，建筑用能优化管理等。

### 12.4.3合同能源管理

合同能源管理是提供能源审计、节能改造方案设计、节能量监测和效益保证、设备运行、保养和维护等全过程服务，保证实现合同中承诺的节能量和节能效益。

## 12.5实施要求

### 12.5.1实施原则

坚持“精简、高效、合理”的原则设置运维管理服务机构，形成快速反应机制。

### 12.5.2制度管理

运维管理服务负责人组织制定健全的运营维护管理制度，并对制度执行情况进行监督管理。

### 12.5.3组织管理

选择具有各专业管理经验的优秀管理人员组建巡检组和维护组，统筹安排，保证运营维护正常进行。

### 12.5.4质量保障

实行全员质量负责制，定期上报运营维护总体质量情况。

### 12.5.5安全保障

建立各项安全操作规章制度，制定安全保卫、消防方案，落实各项安防工作措施。

### 12.5.6进度保障

建立动态控制制度，形成目标管理的计划、实施、检查和处理循环。

### 12.5.7成本管理

制定资金使用计划，做到专款专用，为日常运营维护提供资金保障。

### 12.5.8合同管理

将合同管理的职责和责任落实到不同的岗位，做到分工明确、各负其责。

### 12.5.9 技术档案管理

与运维管理有关的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。

# 附件：全过程工程咨询服务菜单

| 项目 |  | 全过程工程咨询服务内容 |  | 专项服务 （根据专项合同计取） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目规划方案 |  | 对项目进行概念性规划和总规，以及对控规和详规方案编制过程提供咨询及建议。 |  | □编制规划方案 |
| 项目投资机会研究、投融资策划 |  | 对项目的有关背景、投资条件、市场状况、投融资决策等提供咨询和建议。 |  | □编制投融资策划方案 |
| 工程咨询 |  | 协助完成工程咨询相关立项、可研、资金等审批工作，取得相关批复。 |  | □编制项目建议书 □编制可行性研究报告 □编制项目申请报告 □编制项目资金申请报告 □编制节能评估报告书 □编制重大固定资产投资项目社会稳定风险评估报告 □其他咨询 |
| 评估咨询 |  | 协助开展评审准备工作，审核评审报告，完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计等评审工作。 |  | □项目建议书评估 □项目可行性研究报告评估 □项目初步设计评估 □协助项目建议书评估并支付评审单位费用 □协助可行性研究报告评估并支付评审单位费用 □协助初步设计评估并支付评审费用 □其他评估项目或支付第三方费用项目 |
| 水土保持方案 |  | 协助水土保持方案评审及报送，取得批复。 |  | □编制水土保持方案 |
| 压覆重要矿产资源评估 |  | 协助压覆矿产资源报告评审及报送，取得批复。 |  | □编制压覆重要矿产资源评估报告 |
| 排污口论证 |  | 协助入河排污口设置论证报告评审及报送，取得批复。 |  | □编制入河排污口设置论证报告 |
| 取水口论证 |  | 协助取水口论证报告评审及报送，取得批复。 |  | □编制取水口论证报告 |
| 使用林地可研 |  | 协助使用林地可行性研究报告评审及报送，取得批复。 |  | □编制林地可行性研究报告 |
| 环境影响 评估报告 |  | 协助环境影响评估报告评审及报送，取得批复。 |  | □编制环境影响评估报告 |
| 地质灾害 评估报告 |  | 协助编制地质灾害评估报告、评审及报送，取得批复。 |  | □编制地质灾害评估报告 |
| PPP项目咨询 |  | 根据财政部、国家发改委等最新政策文件协助完成PPP项目的推进，提供PPP项目政策法规、操作流程等培训，协助开展相关评价和论证工作。 |  | □编制初步实施方案 □编制物有所值评价报告 □编制财政承受能力论证报告 □编制项目实施方案 □编制项目市场测试方案 |
| 设计咨询 | 1、对项目方案设计、初步设计等各阶段设计提供技术咨询及决策建议； 2、组织设计单位进行现场设计技术交底和图纸会审； 3、协助发包人向政府职能部门报审设计文件。 |  |  | □编制概念性方案设计 □编制方案设计 □编制初步设计 |
| 造价咨询 管理 | 1、审查并评价基本建设程序合法、合规性，手续是否完善； 2、协助建设单位进行投资分析、风险控制，提出融资方案的建议； 3、项目投资估算的审核； 4、项目投资预算及控制价审核； 5、建设项目工程造价相关合同履行过程和管理； 6、工程主要材料的市场调查、施工合同的相关造价条款的拟定； 7、提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选； 8、工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划建议； 9、施工过程的设计变更、工程签证和工程索赔的处理； 10、参与结算审核、竣工结算后评价等各阶段的检查、控制和评价，参与竣工验收。 |  |  | □编制投资估算 □编制工程概算 □编制施工图预算 □编制工程量清单及招标控制价 □施工过程造价咨询（即工程量及工程款拨付审核、工程设计变更、索赔及签证审核） □工程竣工结算 |
| 项目管理 前期准备 | 1、项目总体控制计划及其实施方案； 2、指导项目施工组织及总设计纲要； 3、编制项目信息报告； 4、编制项目管理专题报告； 5、制定信息管理方案； 6、编制项目管理简报； 7、审核建设管理大纲； 8、报建流程及注意事项咨询。 |  |  | □协助或代理办理建设用地规划许可证 □协助或代理办理建设用地预审 □协助或代理办理选址意见 □协助或代理办理土地证 □协助或代理办理项目立项事宜 □协助或代理办理规划许可证 □协助或代理发包人办理施工许可证 □协助办理防空地下室易地建设 |
| 招标采购管理 |  | 为甲方编制采购方案、协助完成各项采购流程、协助甲方一起进行合同谈判，协助合同签订。接受和保管招标代理机构移交的招标过程中各类文件。 |  | □货物采购代理（设备、材料等） □服务采购代理（设计、监理、咨询、检测、安装等) □工程采购代理（施工、EPC等） |
| PPP社会资本 采购管理 |  | 作为PPP社会资本采购顾问，协助开展社会资本采购活动，提供政策、流程及决策咨询建议。 |  | □作为社会资本采购代理，为项目提供编制资格预审文件、编制采购文件、编制PPP项目合同、完成采购流程，协助谈判签署合同等一系列采购工作 |
| 施工管理 |  | 1、协助合同审查及合同管理； 2、审查材料、设备、构筑物采购使用； 3、负责工程进度、质量、造价控制管理，协调各项目标实现； 4、负责施工安全文明监督； 5、负责协调管理； 6、负责信息管理； 7、现场办公室的综合集成管理工作。 |  |  |
| 监理管理 |  | 1、审核监理组织机构； 2、监督监理单位做好“三控制、三管理、一协调”工作； 3、监督监理单位履行各项规定职责； 4、协助甲方与监理单位签订监理合同，并监督监理单位履行监理合同中约定的内容。 |  | □设计监理 □工程监理 □设备监理 |
| BIM管理 |  | 1、审核施工阶段BIM进度计划； 2、审核施工阶段BIM阶段性成果； 3、组织设计BIM复核； 4、审核施工总平面布置； 5、审核重点施工方案及工艺模拟； 6、协助BIM技术交底； 7、审核BIM辅助变更管理及模型更新维护； 8、BIM管控培训。 |  | □BIM咨询 |
| 施工阶段 设计管理 |  | 1、审核施工单位对设计文件的意见和建议，会同设计单位进行研究，并督促设计单位尽快给予答复； 2、现场重大和关键工序施工方案的合理化建议； 3、协助审查施工图及负责审核各项设计变更，提出合理意见与优化建议，组织协调设计部门和施工单位落实甲方设计优化建议； 4、保管所有设计文件及过程资料，项目管理期限届满或本合同终止时移交给甲方和档案管理部门。 |  | □优化基础设计 □优化结构方案 □优化装修方案 □优化机电系统 |
| 竣工验收管理 |  | 1、竣工资料收集与整理； 2、竣工模型创建、审查； 3、项目BIM工作总结； 4、协助办理基础验槽验收、主体验收、弱电检测、防雷检测、单机调试和联动调试、消防检测验收、环保部门验收、规划验收、质检验收、建设工程竣工验收备案、工程竣工备案、工程款支付情况审核表、工程竣工结算备案、建设工程档案预验收意见书； 5、协助综合竣工验收； 6、协助办理水电气供应。 |  | □代理甲方办理竣工验收备案 |
| 运营准备管理 |  | 1、质量保证期管理； 2、配合运营的系统调试与修正； 3、设备设施移交。 |  | □运营维护方案编制 |
| 运营维护 技术咨询 |  |  | 协助BIM模型的二次开发应用。 | □BIM开发应用 |
| 运营维护 管理咨询 |  |  | 协助运营维护管理。 | □编制运营维护管理方案 |
| 运营维护 造价咨询 |  |  | 运营维护费用支付审核。 | □运营维护期造价咨询 |
| 项目后评价 |  |  | 配合项目后评价报告的编制。 | □编制项目后评价报告 |
| PPP绩效考核 |  |  | 协助完成运营期绩效考核。 | □编制绩效考核方案 |
| 延续更新咨询 |  |  | 配合项目延续更新。 |  |